Акт

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Чулымского района Новосибирской области на 2020-2030 годы"

г. Чулым 7 декабря 2021г.

1. **Основание для проведения контрольного мероприятия:**

- пункт 3 Плана проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля Чулымского района Новосибирской области контрольных мероприятий на 2021 год, утвержденного постановлением администрации Чулымского района от 29.12.2020 № 708;

- распоряжение администрации Чулымского района от 19.10.2021 № 290-р «О проведении контрольного мероприятия в сфере бюджетных правоотношений в отношении администрации Чулымского района».

1. **Цель проверки:**

- провести проверку порядка формирования и реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Чулымского района Новосибирской области на 2020-2030 годы ";

1. **Предмет проверки:**

- Проверка правомерности и эффективности осуществления расходов бюджета Чулымского района Новосибирской области на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Чулымского района Новосибирской области на 2020-2030 годы ", в частности: правовые акты и иные документы, связанные с формированием и реализацией; финансовые и иные документы, подтверждающие и обосновывающие включение и выполнение программных мероприятий.

1. **Проверяемый период:** с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
2. **Срок проверки:** с 25.10.2021 по 07.12.2021г.

До начала осуществления проверки начальнику отдела учета и отчетности Можаевой Н.В. был вручен запрос о предоставлении документов для проведения проверки от 20.10.2021г. № 6. Отказа в предоставлении запрашиваемой информации и препятствий не было.

1. **Общие сведения.**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Чулымского района Новосибирской области на 2020-2030 годы " утверждена (далее Программа) постановлением администрацией Чулымского района от 11.11.2019 № 721 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Чулымского района Новосибирской области на 2020-2030 годы ".

Программа разработана в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чулымском районе Новосибирской области на 2020-2030 годы», утвержденным постановлением администрации Чулымского района от 31.03.2020 № 160, а также в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чулымского района, утвержденным постановлением администрации Чулымского района от 16.09.2014 № 948 (далее – Порядок).

В соответствии с паспортом программы ответственным исполнителем Программы является отдел экономики управления экономического развития администрации Чулымского района.

Срок реализации Программы 2020-2030 годы, этапы реализации программы не выделяются.

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих экономическому развитию, а также социальному развитию и обеспечению занятости населения.

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) на территории Чулымского района;

2. Создание условий для СМиСП в сфере торговли для стимулирования торговли в сельских населенных пунктах Чулымского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с использованием материально-технических и трудовых ресурсов администрации Чулымского района. Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 13008,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации на 2020 год – 1182,6 тыс. руб.

Разработаны основные мероприятия для достижения цели и задач муниципальной программы, объем финансирования и исполнения которых приведены в таблице №1.

**Таблица №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Мероприятия по реализации Программы | | | Источники финансирования | | | Объем финансирования на 2020г, тыс руб. | Ожидаемый результат | | | | Исполнение,  тыс. руб | | Процент исполнения, % | |
|  | |
| Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих экономическому развитию, а также социальному развитию и обеспечению занятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чулымского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Оказание финансовой поддержки: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | начинающим субъектам малого предпринимательства в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта | | | | | Муниципальный бюджет | | | 300 | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) до 501 единиц; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – не менее 6 человек ежегодно; рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (к уровню предыдущего года). | | | | 201,9 | | 67,3 | |
| Областной бюджет | | | 400 | 201,9 | | 50,48 | |
| 1.1.2 | субсидирование части арендных платежей СМиСП | | | | | Муниципальный бюджет | | | 100 | 198,1 | | 198,1 | |
| Областной бюджет | | | 177,6 | 232,2 | | 130,74 | |
| 1.4. Обеспечение содействия СМиСП в подготовке и повышении квалификации, переподготовке кадров по вопросам организации и охраны труда: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | Проведение публичных мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства (семинары, круглые столы и др.) | | | | | Муниципальный бюджет | | | 5 | повышение уровня осведомленности предпринимателей о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в области и основных тенденциях развития, обеспечение СМиСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в районе и Новосибирской области; укрепление взаимодействия с органами исполнительной власти; ежегодное увеличение участников ярмарок не менее чем на 10% | | | | 0 | | 0 | |
|  | | |  |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  |  | | | |  | |  | |
| 1.5. Содействие СМиСП в продвижении товаров (работ, услуг) на ранки районов и городов Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Организация и проведение ярмарок | | | Муниципальный бюджет | | 100 | | | | повышение уровня осведомленности предпринимателей о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в области и основных тенденциях развития, обеспечение СМиСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в районе и Новосибирской области; укрепление взаимодействия с органами исполнительной власти; ежегодное увеличение участников ярмарок не менее чем на 10% | | 100 | | 100 | | |
|
| Задача 2. Создание условий для СМиСП в сфере торговли для стимулирования торговли в сельских населенных пунктах Чулымского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Субсидирование части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты | | Муниципальный бюджет | | | | 100 | | | увеличение доли сельских населенных пунктов Чулымского района, обеспеченных торговыми услугами до 61% . | 0 | | | | | 0 |
|

В таблице №1 по пункту № 1.1.2 сумма исполнения мероприятий превышает плановый объем финансирования, утвержденного на 2020 год.

**В нарушении п.26 раздела 5 Порядка** **муниципальные правовые акты на внесение изменений в финансирование Программы на сумму 98,10 тыс. рублей (муниципальный бюджет); 54,6 тыс. рублей (областной бюджет) не принимались**.

Эффективность муниципальной программы определяется достижением запланированных показателей целевых индикаторов. Сведения о выполнении целевых индикаторов и показателей Программы за проверяемый период приведены в таблице №2.

Таблица №2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чулымском районе на 2020-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель/задачи, требующие решения для достижения цели** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** |  | | |
| **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое значение 2020** |  |
| Цель Программы:Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих экономическому развитию, а также социальному развитию и обеспечению занятости населения | 1. Рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (к уровню предыдущего года) | % | 110 | 102,3 |  |
| 2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | Ед. | 6 | 3 |  |
| Задача 1: Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чулымского района | 3. Количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | Ед. | 481 | 409 |  |
| Задача 2: Создание условий для СМиСП в сфере торговли для стимулирования торговли в сельских населенных пунктах Чулымского района | 4. Доля сельских населенных пунктов Чулымского района, обеспеченных торговыми услугами | % | 57 | 39,2 |  |

Из таблицы видно, что цель муниципальной программы, а также поставленные задачи на 2020 год достигнуты не были.

**Заключение по результатам контроля:**

- В нарушении п. 26 раздела 5 положения «Управление и контроль реализации муниципальной программы» Порядка отсутствуют муниципальные правовые акты на внесение изменений в объемы финансирования Программы на общую сумму 40 281,08 рублей.

**Рекомендации по результатам проверки**

1. Исполнителю муниципальной программы принять во внимание выявленные в ходе проверки нарушения, в целях дальнейшего их недопущения.
2. При реализации муниципальной программы руководствоваться Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чулымского района, утвержденным постановлением администрации Чулымского района от 16.09.2014 № 948.
3. Исключить формальный подход к определению плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах.

Главный специалист по финансовому  
контролю и аудиту управления   
экономического развития   
администрации Чулымского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косенко Л.Н.

Начальник отдела учета и отчетности

администрации Чулымского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Можаева Н.В.

Начальник отдела экономики

управления экономического

развития администрации

Чулымского района \_\_\_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Казанцева О.В.