## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Чулымского | муниципального района (городского округа)
|  | за 6 месяцев | 2022 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация Чулымского района | Спортивное ядро. Реконструкция стадиона г. Чулым НСО | 2017-2022 гг | завершен | 76591 | 76591
2 | Администрация города Чулыма | Ремонт а/д (ул. Кирова) | 2019-2022 гг | завершен | 4256.7 | 4256.7
3 | ООО "Сибвуд" | Строительство деревоперерабатывающего комплекса (г. Чулым, ул. Береговая) | 2021-2022 гг | завершен | 320000 | 320000
4 | МКОУ СОШ № 1 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 1 (г. Чулым, ул. Л. Толстого, 12) | 2022 года | исполнение | 25315.8 | 0
5 | ГКУ НСО "ТУАД НСО" | Ремонт мостового перехода ч/з реку Сума на 14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка | 2022 год | исполнение | 19605.2 | 3332.9
6 | МУП "Чулым-сервис" | Благоустройство внутридомовой территории МКД ул. Ломоносова, №№ 2, 3, 4, 7 в г. Чулыме (2 пусковой комплекс) | 2022 год | исполнение | 2830 | 0
7 | Администрация города Чулыма | Строительство площадки временного накопления ТКО (г. Чулым) | 2022 год | исполнение | 15836.3 | 0
8 | Администрация города Чулыма | Капитальный ремонт а/д ул. Кожемякина (г. Чулым) | 2022 год | исполнение | 5250.1 | 0
9 | Администрация города Чулыма | Капитальный ремонт а/д ул. Кооперативная (г. Чулым) | 2022 год | исполнение | 19257 | 0
10 | МКДОУ д/с "Улыбка" | Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с "Улыбка" корпус 2 (г. Чулым) | 2022 год | исполнение | 1142 | 0
11 | Администрация города Чулыма | Благоустройство природного парка МЖК, 3-й пусковой комплекс (г. Чулым) | 2022 год | исполнение | 7782.7 | 0
12 | Администрация Большеникольского сельсовета | Строительство модульной станции водоподготовки (с. Большеникольское) | 2022 год | исполнение | 3029.1 | 0
13 | Администрация Большеникольского сельсовета | Капитальный ремонт элементов фасада здания КДЦ (с. Большеникольское) | 2022 год | исполнение | 1853.6 | 0
14 | Администрация Осиновского сельсовета | Строительство модульной станции водоподготовки (п. Осиновский) | 2022 год | исполнение | 3324.4 | 0
15 | Администрация Воздвиженского сельсовета | Благоустройство детской площадки в парке (п. Воздвиженка) | 2022 год | исполнение | 637.9 | 0
16 | Администрации Серебрянского сельсовета | Капитальный ремонт ограждения территории клуба (с. Серебрянское) | 2022 год | исполнение | 467.6 | 0
17 | МКУ Спорткомплекс "Радуга" | Создание малой спортивной площадки (г. Чулым, ул. Кооперативная, 19) | 2022 год | исполнение | 2606.9 | 0
18 | ГКУ НСО "ТУАД НСО" | Ремонт а/д "Чулым - Ужаниха - Базово" (км 39+650-км 40+650), протяженность 1 км | 2022 год | исполнение | 12198.7 | 8750
19 | ГКУ НСО "ТУАД НСО" | Ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское - Чулым" (км 44+086-км 46+086 и км 48+000-км 54+000, протяженность 8 км | 2022 год | исполнение | 93165.7 | 25030
…
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | ИП Зеньков Ю.Ю. | Строительство объекта придорожного сервиса (Кабинетный сельсовет) | не определен | не начато | 20000 | 0 | необходим перевод земельного участка из одной категории в другую
2 | ИП Ермолаева О.В. | Строительство объекта придорожного сервиса (Иткульский сельсовет) | не определен | не начато | 200000 | 0 | необходим перевод земельного участка из одной категории в другую
3 | Администрация города Чулыма | Строительство водопровода (г. Чулым, улицы Трудовая, 2-я Советская) | 2023 год | не начато | 8051.3 | 0
4 | Администрация Чулымского района | Строительство Дома культуры со школой искусств (г. Чулым, ул. Комсомольская) | не определен | не начато | 312031.97 | 0
5 | Администрация Чулымского района | Строительство универсальной спортивной площадки | не определен | не начато | 32000 | 0
…
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
… |  | отсутствуют

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Представитель инвестора | 2022-01-13 | О наличии земельного участка (территории) площадью 5 га для установки теплиц по выращиванию саженцев деревьев | Предоставлена информация о трех земельных участках, территорий, возможных к использованию для заявленных целей. Инвестором для изучения выбран один земельный участок, расположенный в г. Чулыме
2 | Представитель ООО «Конкорд» | 2022-05-05 | О возможности и порядке предоставления земельного участка для размещения автостоянки, необходимой для функционирования объекта придорожного сервиса | Определено предполагаемое местоположение земельного участка в целях определения уполномоченного ОМС по его предоставлению. Предоставление контактных данных уполномоченного специалиста администрации г. Чулыма
3 | Представитель инвестора | 2022-06-24 | О наличии земельного участка (территории) площадью 1 га для размещения тепличного комплекса | Предоставлена информация о территории г. Чулыма, возможной к использованию для заявленных целей. Информация изучается инвестором
…

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за 9 месяцев 2022 года)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиционный портал Чулымского района
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.chulym.nso.ru/page/1006
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 8(38350)22-677, chlbvv@nso,ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | http://chulym.nso.ru/page/1829
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://chulym.nso.ru/page/2459
Меры поддержки инвесторов | http://chulym.nso.ru/page/2460
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://chulym.nso.ru/page/2465
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://chulym.nso.ru/page/2654
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://chulym.nso.ru/page/2461
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://chulym.nso.ru/page/1
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 11.03.2022, совещание общественного совета при прокуратуре Чулымского района по защите малого и среднего бизнеса (организатор: прокуратура Чулымского района); 07.05.2022, универсальная ярмарка "Чулымская карусель" (организатор: Минпроторг НСО, администрация Чулымского района); 26.05.2022, совещание с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (организатор АО "АИР НСО"); 28.06.2022, совещание общественного совета при прокуратуре Чулымского района по защите малого и среднего бизнеса (организатор: прокуратура Чулымского района);
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 20.05.2022, Реформа местного самоуправления "Проект федерального закона "Об отщих принципах организации местного самоуправления в общей системе публичной власти", ФГБОУ ВО "РАНХиГС"
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | буклет «Социально-экономические итоги развития Чулымского района в 2021 году», 28.01.2022

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
… | не издавались

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________