**Приложение № 7**

**к решению Совета депутатов**

**Чулымского района от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_**

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**на территории Кокошинского сельсовета**

**Чулымского района Новосибирской области**

**на 2024-2033 годы**

**2024 год**

**Содержание**

1. Паспорт программы…………………………………………………………………...3

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры……….5

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области……………………………..6

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры…………………………8

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствие с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры…………………..9

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения…………………………………...10

3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области……………………………12

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области………………………………………...13

5. Целевые индикаторы программы…………………………………………………...14

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу………………..14

7. Предложения по совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры…………...14

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области**

**на 2024-2033 годы.**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная   программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2024 - 2033 гг. (далее - программа) |
| **Основание для разработки Программы** | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Федеральный закон от 6 ноября 2003 года» Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; * Устав Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; * Генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 30.10.2023 г. № 27/219; * Местные нормативы градостроительного проектирования Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Чулымского района от 26.03.2018 № 19/191. |
| **Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение** | Администрация Чулымского района  632551, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 43 |
| **Цели и задачи программы** | Цели программы:   * Обеспечение доступности для населения на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области услугами в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта; * Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.   Задачи программы:   * Анализ социально-экономического развития Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, наличие обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры; * Формирования перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; * Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; * Оценка эффективности реализации мероприятий программы. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | * Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; * Доля детей, охваченных школьным образованием; * Уровень обеспеченности населения объектами в сфере культуры. |
| **Укрупнённое описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Мероприятия по капитальному ремонту объектов местного значения Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области в сфере образования и культуры. |
| **Срок и этапы реализации Программы** | Срок реализации программы 2024-2033 годы  Этапы реализации программы:  2024 год;  2025 год;  2026 год;  2027 год;  2028 год;  2029-2033 годы. |
| **Объёмы и источники финансирования Программы** | Объём финансирования Программы на период с 2024 по 2033 год составит 11127,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год – 850,0 тыс. руб.  2025 год – 600,0 тыс. руб.  2026 год – 1677,9 тыс. руб.  2027 год – 2500,0 тыс. руб.  2028 год – 2000,0 тыс. руб.  2029-2033 год – 3500,0 тыс. руб.  Средства уточняются при формировании бюджета на календарный год. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | • Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием – 100 %;  • Доля детей, охваченных школьным образованием – 100 %;  • Уровень обеспеченности населения объектами в сфере культуры – 100 %. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Основной целью Программы является:

- Обеспечение доступности для населения на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области услугами в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта;

- Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Анализ социально-экономического развития Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, наличие обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры;

- Формирования перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;

- Оценка эффективности реализации мероприятий программы.

Действие Программы рассчитано на период с 2024 по 2033 год.

**2.1.** **Описание социально-экономического состояния Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.**

**Краткая характеристика:**

Поселок Кокошино возник в 1891 году. Кокошинский сельсовет создан 13 июня 1921 года как Волостной исполком Каргатского уезда Новониколаевской губернии, утвержден Постановлением ВЦИК 26 сентября 1921 года. Кокошинский сельсовет является административно-территориальной единицей Чулымского района Новосибирской области.

Кокошинский сельсовет расположен в западной части Чулымского муниципального района, в центральной части Новосибирской области.

Сельсовет граничит в северной части с Верх-Каргатским сельсоветом Каргатского района, в южной части с Каякским сельсоветом, в западной части с Каргатским районом, в восточной части с Куликовским сельсоветом, а также с г. Чулым. Территория сельсовета имеет вытянутую форму по направлению с северо-востока на юго-запад.

Площадь сельсовета определена картометрическим методом и равна 373,29 км2. Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 720 человек (по данным Федеральной службы государственной статистики). Плотность населения составляет 1,93 человек на км2.

В состав сельсовета входят 5 населенных пунктов: с. Кокошино, п. Красновка, п. Суворинский, п. Чувашкино, о.п.3192 км.

Административный центр сельсовета – с. Кокошино, располагающийся в 28,9 км от районного центра г. Чулым и в 154,7 км от областного центра г. Новосибирск.

Транспортные связи на территории сельсовета осуществляются по автомобильной дороге общего пользования федерального значения «Иртыш Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск», по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Экономика сельсовета представлена в основном сельскохозяйственной отраслью.

**Климат:**

Климат – резко континентальный.

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Кокошинского сельсовета подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

**Численность населения:**

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2024 г. численность постоянного населения Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области составляет 693 человека.

Количество жителей Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области за период с 01.01.2018 по 01.01.2024 гг. сократилось на 230 человек. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых является превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, отрицательный уровень миграционного сальдо. Статистика численности населения с 01.01.2018 г. представлена в таблице 2.1.

Сведения о численности населения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 2.2.

**Таблица 2.1 Статистика численности населения сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Численность населения,**  **на 1 января** | **Число родившихся, чел.** | **Число умерших, чел.** | **Миграцион­ный прирост (убыль), чел.** | **Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.)** | **Коэффициент смертности (на 1000 чел.)** |
| 2024 | 693 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 720 | 7 | 20 | - | 9,9 | 28,3 |
| 2022 | 839 | 7 | 13 | - | 9,6 | 17,8 |
| 2021 | 858 | 9 | 22 | -6 | 10,6 | 25,9 |
| 2020 | 881 | 7 | 18 | -12 | 8,1 | 20,7 |
| 2019 | 907 | 9 | 17 | -19 | 10,1 | 19 |
| 2018 | 923 | 6 | 15 | -7 | 6,6 | 16,4 |

**Таблица 2.2. Показатели численности населения в разрезе населенных пунктов сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Населенный пункт** | **Численность населения на 01.01.2024 г., чел.** |
| 1 | с. Кокошино | 623 |
| 2 | п. Красновка | 59 |
| 3 | п. Суворинский | 11 |
| 4 | п. Чувашкино | 0 |
| 5 | о.п.3192 км | 0 |

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры**

**Образование:**

На территории Кокошинского сельсовета располагается общеобразовательное учреждение МКОУ «Кокошинская средняя общеобразовательная школа», вместимостью по нормативу 270 мест и фактически мест 61, а также структурное подразделение МКОУ «Кокошинская средняя общеобразовательная школа» - детский сад вместимостью по нормативу 50 мест и фактически мест 19.

**Культура и спорт:**

В поселении работают 1 культурно-досуговый центр, библиотека, филиал - Красновская библиотека, школьная библиотека. В КДЦ работает 10 клубных объединений, из которых 6 детских. В них заняты 47 человек. Материальная спортивная база поселения находится в тяжелом состоянии.

Для занятий физкультурой в Кокошинской школе нет спортивного зала, что существенно осложняет учебный процесс и отрицательно сказывается на уровне спортивной подготовки учащихся. Имеется открытая спортивная площадка. Необходима реконструкция здания школы с целью создания условий для занятий физической культурой.

**Здравоохранение:**

Медико-санитарную помощь населению Чулымского муниципального района оказывает ГУЗ «Чулымская ЦРБ» в г.Чулым.

На территории Кокошинского сельсовета имеется фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с. Кокошино мощностью 9 посещений в смену. Здание ФАП в с. Кокошино находится в хорошем состоянии, строительство нового здания не требуется. Здание ФАП является типовым.

**Предприятие торговли и общественного питания:**

В настоящее время на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской работают 3 магазина, обеспечивающие товарами жителей.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

**Демографический прогноз:**

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельсовета являлось предположение, что региональные демографические различия в Новосибирской области в целом и в Чулымском муниципальном районе в частности существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом сельсовете.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: *инерционный и оптимистический*.

***Инерционный сценарий*** предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного вариантапрогноза служит предположение о стабильной отрицательной миграции и о стабильном низком показателе рождаемости.

***Оптимистический вариант***основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Чулымского муниципального района в целом и Кокошинского сельсовета в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется постепенное затухание отрицательной миграции до нуля, повышение уровня рождаемости сельсовета до уровня среднерайонного. Это приведет к положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

**Жилищная сфера:**

Общая площадь жилищного фонда Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на начало 2024 г. составляет 18800 м2.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании составляет 27,13 м2/чел.

Жилищное строительство ведется за счет средств индивидуальных застройщиков.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области норматив жилищной обеспеченности следует принимать не менее 24 м2 на 1 человека. Фактический показатель жилищной обеспеченности выше нормативного.

**Таблица 2.3 -Распределение жилищного фонда и населения на 01.01.2024г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Кокошинский сельсовет |
|
| **Общий объем жилищного фонда** | Sобщ. м2 | 18800 |
| кол-во домов | 342 |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | Sобщ. м2 | 10600 |
| кол-во домов | 262 |
| малоэтажная многоквартирная  жилая застройка | Sобщ. м2 | 8200 |
| кол-во домов | 80 |

Предполагается освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Реализация Программы и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных нормативных правовых актов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование нормативно-правового акта** | | **Предложения по совершенствованию** | |
| 1. | | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; | | не требуется |
| 2. | | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; | | не требуется |
| 3. | | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; | | не требуется |
| 4. | | Генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 30.10.2023 г. № 27/219; | | не требуется |
| 5. | | Местные нормативы градостроительного проектирования Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Чулымского района от 26.03.2018 № 19/191; | | не требуется |
| **Образование** | | | | |
| 6. | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; | | не требуется | |
| 7. | Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС); | | не требуется | |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | |
| 8. | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; | | не требуется | |
| 9. | Закон Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 N 285-ОСД); | | не требуется | |
| **Культура** | | | | |
| 10. | Закон Российской Федерации от 09.0.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; | | не требуется | |
| 11. | Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; | | не требуется | |
| **Здравоохранение** | | | | |
| 12. | Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | | не требуется | |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОКОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Местоположение** | **Технико-экономические параметры** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Проведение капитального ремонта объекта образования | МКОУ Кокошинская СОШ  с. Кокошино | В соответствии с нормативными и техническими требованиями | 2024,  2025,  2026,  2027,  2028,  2029-2033 | Администрация Кокошинского сельсовета |
| 2 | Проведение капитального ремонта объекта культуры | МКУК Кокошинский КДЦ  с. Кокошино | В соответствии с нормативными и техническими требованиями | 2026 | Администрация Кокошинского сельсовета |
| 3 | Проведение капитального ремонта объекта культуры | МКУК Кокошинский КДЦ  с. Кокошино | В соответствии с нормативными и техническими требованиями | 2029-2033 | Администрация Кокошинского сельсовета |

**4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОКОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы/тыс. руб. \* | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| 1 | Проведение капитального ремонта объекта образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 850,0 | 600,0 | 1000,0 | 2500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение капитального ремонта объекта культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 677,9 | 0 | 0 | 1485,0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* средства уточняются при формировании бюджета на календарный год.

Объем финансирования Программы в 2024-2033 годах составит 11127,9 тыс. руб. в том числе по годам:

2024 год – 850,0 тыс. руб.

2025 год – 600,0 тыс. руб.

2026 год – 1677,9 тыс. руб.

2027 год – 2500,0 тыс. руб.

2028 год – 2000,0 тыс. руб.

2029-2033 годы – 3500,0 тыс. руб.

**5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ**

Таблица 5.1 Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица изменения | Показатели по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей, охваченных школьным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения объектами в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ**

В соответствии с Генеральным планом Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов Чулымского района № 27/219 от 30.10.2023 будет осуществляться развитие социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться на основе ожидаемых результатов мероприятий программы.

В рамках реализации Программы входит утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2024-2033 годы.

**7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2024-2033 гг. разработана на основании утвержденных Генерального плана Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области - основного градостроительного документа муниципального образования.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Чулымского района, муниципального образования.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств бюджета на безвозвратной основе. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации муниципального образования, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".