УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Чулымского района

От 20.12.2024 № 297-р

План

проведения аудиторских мероприятий администрации Чулымского района на 2025 год

| № п/п | Тема аудиторского мероприятия | Месяц окончания аудиторского мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аудит внутренней бюджетной процедуры формирования, утверждения и реализации муниципальных программ | октябрь |
| 2 | Аудит внутренней бюджетной процедуры осуществление закупок, товаров, услуг | декабрь |

Приложение 1

к распоряжению администрации

Чулымского района

от 20.12.2024 № 297-р

Реестр бюджетных рисков администрации Чулымского района

- Формирование, утверждение и реализация муниципальных программ

(наименование бюджетной процедуры)

| №№ п/п | Операция (действие) по выполнению бюджетной процедуры | Бюджетный риск | Причины бюджетного риска | Возможные последствия реализации бюджетного риска | Оценка по критерию «вероятность» | Оценка по критерию «степень влияния» | Значимость (уровень) бюджетного риска | Структурные подразделения, ответственные за выполнение (результаты выполнения) бюджетной процедуры, операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры | Меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков и приоритетность их принятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование, актуализация муниципальных программ | Несвоевременное формирование, внесение изменений в существующие муниципальные программы | Нарушение порядка формирования, изменения и реализации муниципальных программ | Недофинансирование, дефицит бюджета | средняя | высокая | значимый | Структурные подразделения, являющиеся разработчиками муниципальных программ | Контроль по уровню подчиненности |  |
| 2 | Формирование отчетов о выполнении муниципальных программ | Риск отклонения фактических показателей бюджетных ассигнований от плановых | Изменение объемов финансирования, Несоблюдение сроков реализации мероприятий. | Неполное освоение лимитов бюджетных обязательств, остатки неиспользованных ассигнований. | средняя | высокая | значимый | Руководители муниципальных программ | Мониторинг исполнения муниципальных программ Актуализация муниципальных программ |  |
| 3 | Составление и предоставление годового отчета о выполнении и расчета интегральной оценки результативности реализации муниципальной программы | Риск неэффективности программы за отчетный период | Неэффективность / не результативность программы | Неэффективное использование бюджетных ассигнований | средняя | средняя | незначимый | Руководители муниципальных программ | Сбор первичной документации и ее анализ |  |
| 4 | Регистрация муниципальных программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Риск нарушения принципа прозрачности (открытости) стратегического планирования | Несоблюдение нормативно-правовых актов Отсутствие контроля должностных лиц Низкое качество исполнительской дисциплины | Нарушение принципа прозрачности (открытости) стратегического планирования | низкая | средняя | незначимый | Отдел экономики управления экономического развития | Мониторинг регистрации муниципальных программ |  |

- Осуществление закупок товаров, работ, услуг

(наименование бюджетной процедуры)

| №№ п/п | Операция (действие) по выполнению бюджетной процедуры | Бюджетный риск | Причины бюджетного риска | Возможные последствия реализации бюджетного риска | Оценка по критерию «вероятность» | Оценка по критерию «степень влияния» | Значимость (уровень) бюджетного риска | Структурные подразделения, ответственные за выполнение (результаты выполнения) бюджетной процедуры, операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры | Меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков и приоритетность их принятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выставление требований об уплате неустоек (претензий) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Неприменение мер ответственности в случае нарушения условий контракта | Недостаточный внутренний финансовый контроль Низкое качество исполнительской дисциплины | Недополучение доходов бюджета | низкая | высокая | значимый | Отдел учета и отчетности | Самоконтроль должностных лиц Контроль по уровню подчиненности Осуществление внутреннего финансового контроля |  |
| 2 | Осуществление начисления, учета штрафных санкций по муниципальным контрактам в ГИС ГМП и в бюджетном учете | Неприменение мер ответственности в случае нарушения условий контракта | Недостаточный внутренний финансовый контроль Низкое качество исполнительской дисциплины | Нарушения в части применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. Несоответствие использования поставленного товара, выполнение работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки (административная ответственность) Недополучение доходов бюджета | низкая | высокая | значимый | Отдел учета и отчетности | Самоконтроль должностных лиц Контроль по уровню подчиненности Осуществление внутреннего финансового контроля |  |
| 3 | Планирование закупок товаров, работ, услуг | Риск нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Недостаточный внутренний финансовый контроль Низкое качество исполнительской дисциплины | Несоблюдение срока утверждения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (вносимых в него изменений), срока его размещения в ЕИС. (административная ответственность) | низкая | высокая | значимый | Отдел учета и отчетности | Самоконтроль должностных лиц Контроль по уровню подчиненности Осуществление внутреннего финансового контроля |  |
| 4 | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) | Риск нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Недостаточный уровень квалификации Недостаточный внутренний финансовый контроль | Нарушение при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги. (административная ответственность) | низкая | высокая | значимый | Структурные подразделения, к сфере деятельности которых относится размещаемый муниципальный заказ | Постоянное самообразование, участие в обучающих мероприятиях Самоконтроль должностных лиц Контроль по уровню подчиненности Осуществление внутреннего финансового контроля |  |
| 5 | Заключение (изменение, расторжение) муниципальных контрактов, постановка на учет БО | Риск нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Недостаточный уровень квалификации Недостаточный внутренний финансовый контроль | Нарушения требований к исполнению, изменению контракта, а также нарушения условий контракта. (административная ответственность) | низкая | высокая | значимый | Отдел учета и отчетности | Постоянное самообразование, участие в обучающих мероприятиях Самоконтроль должностных лиц Контроль по уровню подчиненности Осуществление внутреннего финансового контроля |  |
| 6 | Исполнение муниципальных контрактов | Риск нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Недостаточный уровень квалификации Низкое качество исполнительской дисциплины Недостаточный внутренний финансовый контроль | Нарушения в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (административная ответственность) | низкая | высокая | значимый | Отдел учета и отчетности Структурные подразделения, к сфере деятельности которых относится размещаемый муниципальный заказ | Постоянное самообразование, участие в обучающих мероприятиях Самоконтроль должностных лиц Контроль по уровню подчиненности Осуществление внутреннего финансового контроля |  |
| 7 | Составление и размещение в ЕИС годовой отчетности | Риск нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Низкое качество исполнительской дисциплины Недостаточный внутренний финансовый контроль | Не составление (не размещение) в ЕИС годовой отчетности. Нарушение срока размещения годовой отчетности в ЕИС. Искажение показателей годовой отчетности. (административная ответственность) | низкая | высокая | значимый | Отдел учета и отчетности | Самоконтроль должностных лиц Контроль по уровню подчиненности Осуществление внутреннего финансового контроля |  |
| 8 | Ведение реестра закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов | Неведение, отсутствие реестра закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов, отсутствие обязательных сведений в реестре | Низкое качество исполнительской дисциплины Недостаточный внутренний финансовый контроль | Нарушение ст.73 Бюджетного Кодекса РФ | низкая | низкая | незначимый | Отдел учета и отчетности | Самоконтроль должностных лиц Контроль по уровню подчиненности Осуществление внутреннего финансового контроля |  |