## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Чулымского | муниципального района (городского округа)
|  | за 12 месяцев | 2024 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация города Чулыма | Строительство площадки временного накопления ТКО (г. Чулым), площадь 2,36 га. | 2022 - 2023 гг | завершено | 15836.3 | 15836.3
2 | Администрация города Чулыма | Благоустройство природного парка МЖК (4 пусковой комплекс) | 2023-2024 годы | прекращено | 15193.7 | 7068.5
3 | Администрация города Чулыма | Ремонт автомобильной дороги по ул.Заводская, ул.Речная, ул.Карла Маркса, ул.Деповская (г. Чулым) | 2023 - 2024 годы | исполнение | 15993.9 | 0
4 | ГКУ НСО "УКС НСО" | Строительство объекта "Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"" | 2023-2024 годы | завершено | 808292.8 | 808292.8
5 | ИП Зеньков Ю.Ю. | Строительство объекта придорожного сервиса (Кабинетный сельсовет) | 2023-2027 годы | исполнение | 20000 | 10000
6 | Администрация Чулымского района | Капитальный ремонт сельских котельных (с. Новоиткульское) | 2023-2024 годы | завершено | 920.1 | 920.1
7 | ГКУ НСО "УКС НСО" | Строительству объекта: "Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»". Станция водоочистки | 2024 год | прекращено | 24510 | 0
8 | Администрация города Чулыма | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кожемякина в г. Чулым | 2024 год | завершено | 33149.5 | 33067.5
9 | Администрация Чулымского района | Капитальный ремонт фасада здания котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, с.Новоиткульское, ул.Мира, 20 | 2024 год | завершено | 234.4 | 234.4
10 | Администрация Чулымского района | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Алексеевка Чулымского района Новосибирской области | 2024 год | завершено | 5400 | 5400
11 | Администрация Осиновского сельсовета | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п.Осиновский | 2024 год | завершено | 900 | 900
12 | Администрация Серебрянского сельсовета | Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории сельского кладбища в с.Серебрянское | 2024 год | завершено | 742.82 | 742.82
13 | Администрация Серебрянского сельсовета | Выполнение работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с.Сарыкамышка | 2024 год | завершено | 590.5 | 590.5
14 | ОАО РЖД | Строительство пешеходного моста на станции Чулымская Западно-Сибирской железной дороги | 2024-2025 годы | исполнение | 310658 | 124280
15 | АО "Большеникольское" | Строительство зерноочистительного комплекса и зерносклада на 10 тыс. тонн зерновых | 2023-2024 годы | завершено | 300000 | 300000
16 | Администрация Базовского сельсовета | Капитальный ремонт кровли здания администрации Базовского сельсовета | 2024 год | завершено | 1255.51 | 1255.51
17 | МКОУ СОШ № 9 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания структурного подразделения-детского сада МКОУ СОШ № 9 Чулымского района | 2024 год | завершено | 599.1 | 599.1
18 | МКОУ Воздвиженская СОШ | Капитальный ремонт кровли здания МКОУ Воздвиженская СОШ | 2024 год | завершено | 2426.3 | 2426.3
19 | МКОУ Кабинетная СОШ | Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в структурном подразделении - детский сад МКОУ Кабинетная СОШ | 2024 год | завершено | 1470.2 | 1470.2
20 | МКОУ Серебрянская СОШ | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ Серебрянская СОШ | 2024 год | завершено | 986.5 | 986.5
21 | МКОУ Чулымский лицей | Капитальный ремонт здания МКОУ Чулымский лицей | 2024 год | завершено | 2553.1 | 2553.1
22 | МКДОУ детский сад "Улыбка" | Капитальный ремонт кровли здания МКДОУ детский сад "Улыбка" (корпус 2) | 2024 год | завершено | 276.7 | 276.7
23 | МБУ детский оздоровительный лагерь "Чайка" | Капитальный ремонт зданий МБУ детский оздоровительный лагерь "Чайка" | 2024 год | завершено | 1133.1 | 1133.1
24 | МКУК Кокошинский КДЦ | Капитальный ремонт здания МКУК Кокошинский КДЦ | 2024 год | завершено | 999.996 | 999.996
25 | Администрация Большеникольского сельсовета | Ремонт дороги местного значения по ул. Нижняя в с. Большеникольское | 2024 год | завершено | 1220 | 1220
26 | ГКУ НСО "УКС НСО" | Строительство объекта "Здание районного дома культуры с детской школой искусств в г.Чулыме Новосибирской области" (2 пусковой комплекс) | 2024-2025 годы | исполнение | 554619.4 | 20369.2
27 | ГКУ НСО "ТУАД НСО" | Выполнение работ по ремонту а/д «1328 км а/д "Р-254" - Куликовское» в Чулымском районе Новосибирской области (участок работ км 7+000 – км 11+850, протяженностью 4,850 км) | 2024 год | завершено | 90913.7 | 90903.7
28 | ГКУ НСО "ТУАД НСО" | Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу «Омск-Новосибирск» на 2 км а/д «Подъезд к г.Чулыму» в Чулымском районе Новосибирской области | 2024 год | исполнение | 55547.5 | 46247
…
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | ИП Ермолаева О.В. | Строительство объекта придорожного сервиса (Иткульский сельсовет) | не определен | не начато | 100000 | 0
2 | Администрация Чулымского района | Строительство универсальной спортивной площадки (г. Чулым, ул. Трудовая) | 2025 год | не начато | 32000 | 0
3 | Администрация города Чулыма | Строительство наружных тепловых сетей (г. Чулым) | 2025 год | не начато | 91729.7 | 0
4 | ГКУ НСО "УКС НСО" | Строительство ФАП в с. Серебрянское | 2025 год | не начато | 25663.3 | 0
5 | Администрация города Чулыма | Ремонт автомобильной дороги по пер. Семафорный в г. Чулым | 2025 год | не начато | 14995.3 | 0
6 | Администрация города Чулыма | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в г. Чулым | 2025-2026 годы | не начато | 9687.2 | 0
7 | Администрация города Чулыма | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Чулым | 2025-2026 годы | не начато | 12271.3 | 0
8 | Администрация города Чулыма | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Чулым | 2025 год | не начато | 12271.3 | 0
9 | Администрация города Чулыма | Ремонт автомобильной дороги по пер. Элеваторный в г. Чулым | 2025-2026 годы | не начато | 4265 | 0
10 | Администрация города Чулыма | Реконструкция станции водоподготовки в г.Чулым Чулымского района Новосибирской области | 2025-2026 годы | не начато | 284 474,5 | 0
…
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
… |  | отсутствуют

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | АО "Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений" | 2024-03-05 | О выдаче разрешения на использование земель для размещения ВОЛС на территории Кабинетного и Кокошинского сельсоветов | Изданы постановления о предварительном согласовании предоставления земельных участков
2 | АО "Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений" | 2024-04-16 | О выдаче разрешения на использование земель для размещения ВОЛС на территории Кокошинского сельсовета | Изданы постановления о предварительном согласовании предоставления земельных участков
3 | ООО "БИК" | 2024-05-30 | Об установлении публичного сервитута для сооружения связи в п. Воздвиженский | Принято положительное решение
4 | ООО "БИК" | 2024-05-30 | Об установлении публичного сервитута для сооружения связи в с. Серебрянское | Принято положительное решение
5 | АО "ПЕРВАЯ БАШЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 2024-05-30 | О предоставлении земельного участка в аренду на территории п. Алексеевка для размещения объекта связи | Заключение договора аренды земельного участка
6 | ИП Глава КФХ Иванюта А.Н. | 2024-07-02 | О предварительном согласовании предоставления земельного участка на территории Ужанихинского сельсовета для целей сельскохозяйственного использования | Принято положительное решение
7 | ИП Глава КФХ Дятлов А.С. | 2024-08-26 | О предоставлении земельного участка в аренду на территории Ужанихинского сельсовета для сельскохозяйственного использования | Заключение договора аренды земельного участка
8 | АО "Большеникольское" | 2024-08-28 | О предоставлении земельных участков в аренду для строительства жилых домов для сотрудников организации | Инициировано проведение аукциона
9 | ИП Глава КФХ Дятлов А.С. | 2024-10-15 | О предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования | Заключение договора аренды земельного участка
10 | ИП Новиков М.С. | 2024-12-18 | О предоставлении информации о количестве проживающих в мкрн "Нефтепровод" и количестве сотрудников организаций для определения потенциала торгового объекта | Назначен специалист для расмотрения обращения
11 | ООО "СвязьНСК" | 2024-12-26 | О выдаче разрешения на использование земель на территории Кабинетного сельсовета для размещения сооружений связи | Назначен специалист для расмотрения обращения
…

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиционный портал Чулымского района
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.chulym.nso.ru/page/1006
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 8(38350)22-677, chlbvv@nso,ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | http://chulym.nso.ru/page/1829
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://chulym.nso.ru/page/2459
Меры поддержки инвесторов | http://chulym.nso.ru/page/2460
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://chulym.nso.ru/page/2465
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://chulym.nso.ru/page/2654
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://chulym.nso.ru/page/2461
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://chulym.nso.ru/page/1
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 01.02.2024, совещание в формате круглого стола с предпринимателями индустрии красоты (организатор: Минпромторг НСО, администрация Чулымского района); 06.02.2024, выездная встреча представителей МинпромторгНСО и Центра "Мой бизнес" НСО с предпринимателями и самозанятыми гражданами Чулымского района (организатор: Минпроторг НСО, региональный центр "Мой бизнес, администрация Чулымского района); 20.02.2024, участие в работе коллегии Минпромторг НСО (организатор: Минпромторг НСО); 03.04.2024, участие в работе Форума-выставки Сибирского гостеприимства "Дикоросы", пленарное заседание «Туризм и гостеприимство в Год семьи» (организатор: Минпроторг России, Минпромторг НСО).
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 27.02.2024- 22.03.2024, повышение квалификации "Инвестиционное развитие территории: актуальные аспекты", ГАУ ДПО НСО «ЦОиРУК»; 22.03.2024, семинар-совещание в формате ВКС по оказанию методической помощи при составлении заявок на реализацию проектов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (организатор: Минсельхоз НСО); 25.04.2024, круглый стол по теме: «Разработка и актуализация стратегий социально-экономического развития регионов и муниципальных образований в контексте экономической безопасности территорий» (организатор: ФГБОУВО "НГУЭиУ"); 08.05.2024 и 29.05.2024 семинар-совещание в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций (организатор: Новосибирское УФАС России); 06.06.2024 семинар-совещание по вопросу повышения показателя результативности выполнения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (организатор: МФиНП НСО); 10.06.2024-24.06.2024 повышения квалификации «Бюджетное устройство и бюджетный процесс», ГАУ ДПО НСО «ЦОиРУК», 01.10.2024-13.12.2024 повышения квалификации «Долгосрочное СЭР населенного пункта: приоритеты и инструменты управления», Университет Вернадского; 05.11.2024-18.11.2024 повышения квалификации «Эффективный инвестиционный уполномоченный», РАНХиГС; 18.11.2024-26.11.2024 повышения квалификации «Комплексное развитие сельских территорий», ГАУ ДПО НСО «ЦОиРУК».
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | буклет «Социально-экономические итоги развития Чулымского района в 202 году», 25.01.2024: альбом к 100-летию Чулымского района (разделы: инвестиции и строительство, комплексное развитие сельских территорий, 30.08.2024).

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации Чулымского района от 05.08.2024 № 583 "Об утверждении Положения об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Чулымского муниципального района Новосибирской области"
…

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________