# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2023     № 810

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально - ориентированных  некоммерческих  организаций Чулымского   района на 2024-2028 годы»

(в редакции постановления администрации Чулымского района

от 15.05.2025 № 310)

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чулымского района, утвержденного постановлением администрации Чулымского района от 16.09.2014  № 948, в целях создания условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций,  инициативных групп граждан на территории  Чулымского района, руководствуясь Уставом Чулымского  муниципального района Новосибирской области,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чулымского района на 2024 - 2028 годы».

- Утвердить  порядок финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка социально  ориентированных  некоммерческих  организаций Чулымского   района на 2024-2028 годы», согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в соответствии с Уставом Чулымского муниципального  района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чулымского района Шумакову Е.Н..

И.о. Главы Чулымского района                                                    Б.В. Конышев

Кокорина

21000

Утверждена

постановлением администрации

Чулымского района

от 19.10.2023     №810

(в редакции постановления

администрации Чулымского района

от 15.05.2025 № 310)

Муниципальная программа  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чулымского  района на 2024 - 2028 годы»

Раздел I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Чулымского района

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций Чулымского района на 2024-2028 годы» (далее – муниципальная программа) |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 3) постановление администрации Чулымского района от 30.09.2024 № 763 «Об утверждении реестра муниципальных программ Чулымского района» |
| 3. | Руководитель муниципальной программы | Начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы¸ связи с общественностью администрации Чулымского района |
| 4. | Разработчик (ответственный исполнитель) муниципальной программы | Администрация Чулымского района (управление организационно-контрольной и кадровой работы¸ связи с общественностью администрации Чулымского района) |
| 5. | Исполнители муниципальной программы | 1. Управление организационно-контрольной и кадровой работы¸ связи с общественностью администрации Чулымского района; 2. Отдел экономики управления экономического развития администрации Чулымского района. |
| 6. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 7. | Цели муниципальной программы | Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), инициативных групп граждан на территории Чулымского района, повышение эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения. |
| 8. | Задачи муниципальной программы | - Предоставление финансовой поддержки СО НКО, инициативных групп граждан. - Предоставление информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО. |
| 9. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) Количество реализованных на территории Чулымского района социально значимых проектов. 2) Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе. 3) Количество представителей СО НКО - участников семинаров, иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе. 4) Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы. |
| 10. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Сроки реализации муниципальной программы: 2024 – 2028 годы |
| 11. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы* | Общий объем средств муниципального бюджета составляет 1500 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 300 тыс. рублей; 2025 год – 300 тыс. рублей; 2026 год - 300 тыс. рублей; 2027 год - 300 тыс. рублей; 2028 год – 300 тыс. рублей. * - прогнозные объемы |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 1) Количество реализованных на территории Чулымского района социально значимых проектов за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 18 единиц. 2) Количество представителей СО НКО - участников семинаров, иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе - 450 человек; 3) Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе, за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 5 единиц. 4) Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы, за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 40 единиц. |
| 13. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://chulym.nso.ru/page/4903 |

Раздел 2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса поддержки  СО НКО, инициативных групп граждан на территории  Чулымского района.

В настоящее время СО НКО представляют собой сформированную в организованные группы часть населения, идентифицирующую себя с целевой группой, интересы которой защищают и реализуют. Они являются выразителями общественного мнения отдельных групп общества и способны организованно  участвовать в решении вопросов, касающихся жизнедеятельности общества.

В настоящее время в  Чулымском районе более 30 общественных объединений, из них зарегистрировано 11, активно работают на территории района   8 организации. В деятельности общественных объединений участвует примерно 30% населения района.

Кроме этого около 20 различных общественных организаций, не имеющие статус юридического лица, ведут работу с самыми разными категориями граждан и оказывают им необходимые социальные услуги. Вопросы обеспечения жизнедеятельности Чулымского района во многом решаются непосредственно при участии населения, в том числе самой активной его части: общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан.

Большинство  СО НКО, действующих на территории Чулымского района, считают приоритетными направлениями своей деятельности вопросы просвещения, формирования и пропаганды здорового образа жизни, социальной адаптации инвалидов, культуры, духовного развития личности, военно-патриотического воспитания, поддержки семьи, материнства и детства, то есть сектор социальной направленности. Деятельность общественных организаций во многом дополняет усилия местных органов власти по решению проблем территории и жителей.  СО НКО имеют большой творческий и  организационный потенциал. По их инициативе в Чулымском районе проводятся культурно-массовые мероприятия, слеты, акции, направленные на   чествование людей различных профессий, благоустройство территорий, создание мест для отдыха и игр детей в сельской местности.

СО НКО являются посредниками между органами местной власти и населением. С их помощью органы управления получают информацию об эффективности своих действий, прогнозируют последствия от необходимости непопулярных решений, строят дальнейшую программу развития Чулымского района. Органами местного самоуправления совместно с СО  НКО созданы предпосылки для успешного формирования и развития правовых, экономических и организационных условий построения гражданского общества. Взаимодействие осуществляется в постоянном  режиме как непосредственно (информационно-методическая, консультативная, организационная поддержка, проведение совместных мероприятий, привлечение представителей общественных организаций в состав рабочих групп при органах местного самоуправления), так и через созданные совещательные органы при Главе муниципального образования.

Пример  взаимодействия общественности и власти, это получение областных грантов и совместная их реализация на территории муниципальных образований.

Очевидно, что для   Чулымского района   развитие партнерских отношений органов власти во взаимодействии с общественными организациями и объединениями является ключевой задачей. В настоящее время члены общественных объединений, инициативные граждане нуждаются в конструктивном диалоге с властью, в повышении правовой грамотности, в поддержке со стороны органов управления. Пути преодоления этих и многих других проблем определила комплексная программа, которая ориентирована на приоритеты, указанные в Стратегии социально-экономического развития Чулымского     района.

### Раздел 3. Цели и задачи, целевые индикаторы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

# Цель Программы - создание условий для развития  СО НКО,  инициативных групп граждан на территории  Чулымского района, повышение эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения.

Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:

1. Предоставление финансовой поддержки СО НКО,  инициативных групп граждан.

2. Предоставление информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО.

### Цель и задачи программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Эффективность муниципальной программы определяется достижением запланированных показателей целевых индикаторов.

Срок реализации программы: пять лет (2024 - 2028 годы), этапы реализации программы  не выделяются.

### Раздел 4. Обоснование мероприятий муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация основных мероприятий.

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами муниципальной программы мероприятий, и ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для решения задачи №1. «Предоставление финансовой поддержки СО НКО и инициативных групп граждан» направлены следующие мероприятия.

«Оказание финансовой поддержки СО НКО»

Финансовая поддержка предоставляется в виде грантов в форме субсидий в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы, утвержденном администрацией Чулымского района.

Для решения задача №2 «Предоставление информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО»  направлены следующие мероприятия:

«Проведение обучающих мероприятий, семинаров для представителей СО НКО», которые направлены на повышение профессионализма руководителей, сотрудников и добровольцев СО НКО.

«Создание  на официальном сайте Чулымского района специализированного раздела для информационной поддержки СО НКО и его информационное наполнение», которое будет способствовать развитию единой информационной площадки для популяризации деятельности СО НКО, а также обеспечению СО НКО актуальной информацией по вопросам развития и поддержки.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов участников муниципальной программы.

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет1500 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год – 300 тыс. рублей;

2025 год – 300 тыс. рублей

2026 год – 300 тыс. рублей

2027 год – 300 тыс. рублей

2028 год – 300 тыс. рублей

Объем финансового обеспечения муниципальной программы является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 6. Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы

В целях реализации мероприятий муниципальной программы и достижения целевых показателей:

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) несет ответственность за реализацию муниципальной программы.

2) осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий муниципальной программы.

3) подготавливает проекты муниципальных правовых актов об изменениях и дополнений в муниципальную программу.

2. Руководитель муниципальной программы:

1) осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы;

2) ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет начальнику управления экономического развития администрации Чулымского района отчет о выполнении муниципальной программы за отчетный год и расчет интегральной оценки результативности реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Оценка ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1. Количество  реализованных на территории Чулымского района социально значимых проектов за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 18 единиц;

2. Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе -  не менее 5 единиц за весь период реализации муниципальной программы.

3. Количество представителей СО НКО - участников семинаров, иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе 450 человек.

4. Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы, за весь период реализации  муниципальной   программы составит  не менее 40 единиц.

Степень достижения ожидаемых результатов  определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Поддержка социально

ориентированных некоммерческих

организаций Чулымского района на 2024 - 2028 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Чулымского района

от 19.10.2023     №810

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чулымского района на 2024 – 2028 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 (базовое значение) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Цель муниципальной Программы: Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан на территории Чулымского района, повышение эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Предоставление финансовой поддержки СО НКО, инициативных групп граждан. | 1.1. Количество реализованных на территории Чулымского района социально значимых проектов. | единиц | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |
| Задача 2: Предоставление информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО. | 2.1. Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе. | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2.2. Количество представителей СО НКО - участников семинаров, иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе | человек | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | 2.3. Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы. | единиц | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Поддержка социально

ориентированных некоммерческих

организаций Чулымского района на 2024 - 2028 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Чулымского района

от 19.10.2023     №810

(в редакции постановления

администрации Чулымского района

от 15.05.2025 № 310)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Поддержка социально - ориентированных  некоммерческих  организаций

Чулымского   района на 2024-2028 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнители программных мероприятий |  | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. <*> |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |  |
| Цель: Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан на территории Чулымского района, повышение эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление финансовой поддержки СО НКО и инициативных групп граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание финансовой поддержки СО НКО: предоставление грантов в форме субсидий | УОКиКР ОЭ УЭР |  | 2024-2028 гг | Муниципальный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | -Количество реализованных на территории Чулымского района социально значимых проектов за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 18 единиц. |
| Задача 2. Предоставление информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий, семинаров для представителей СО НКО |  | УОКиКР | 2024-2028 гг | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  | -Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе - не менее 5 единиц за весь период реализации муниципальной программы; -Количество представителей СО НКО - участников семинаров, иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма СО НКО, инициативных групп граждан, задействованных в общественном секторе 450человек; -Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы, за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 40 единиц. |
| 2.2. | Создание на официальном сайте Чулымского района специализированного раздела для информационной поддержки СО НКО и его информационное наполнение |  | УОКиКР ОИТ | 2024-2028 гг | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |  |
| средств муниципального бюджета<*> |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |  |

<*> Указываются прогнозные значения

Список используемых сокращений:

УОКиКР - управление организационно-контрольной и кадровой работы¸ связи с общественностью администрации Чулымского района;

ОЭ УЭР – отдел экономики управления экономического развития администрации Чулымского района.»Примечание:

* объемы финансирования являются прогнозными

## Приложение

## к постановлению

## администрации Чулымского района

## от 19.10.2023     №810

## Порядок

## финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чулымского района на 2024-2028 годы»

## 1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансирования из местного бюджета Чулымского района (далее - местный бюджет) мероприятий, предусмотренных муниципальной программой  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чулымского района на 2024-2028 годы»  (далее - муниципальная программа).

## 2. Финансирование расходов местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю средств местного бюджета – администрации Чулымского района (далее - администрация) в соответствии со сводной бюджетной росписью, порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассовым планом местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных администрацией на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий муниципальной программы.

## 3. Финансирование расходов местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – порядок предоставления грантов).

## Заключение соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий, проведение отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется структурными подразделениями администрации Чулымского района, согласно утвержденному порядку предоставления грантов.

## 4. Структурные подразделения администрации Чулымского района в пределах своих полномочий, установленных порядком предоставления грантов, осуществляет контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием средств местного бюджета по муниципальной программе.

## 5. В случае неиспользования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, неосвоенные бюджетные ассигнования не расходуются без внесения соответствующих изменений в муниципальную программу.

## 6. Получатели бюджетных средств несут ответственность за их нецелевое использование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 7. Администрация несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.