# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021 № 350

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий  Чулымского района

на 2022-2025 годы»

(в редакции постановлений администрации Чулымского района от 22.09.2021 № 472, от 29.10.2021 № 568, от 17.01.2022 № 23, от 18.07.2022 № 488, от 25.08.2022 № 596, от 12.10.2022 № 694, от 14.03.2023 № 181, от 15.06.2023 №478, от 19.12.2023 № 1005, от 10.04.2024 № 265, от 21.11.2024 № 986,

от 17.01.2025 № 25, от 18.06.2025 № 408)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чулымского района от 16.09.2014     № 948 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чулымского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий  Чулымского района на 2022-2025 годы».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с Уставом Чулымского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чулымского района Конышева Б.В.

И.о. Главы Чулымского района                                                      Б.В. Конышев

Бударина

22677

# Утверждена

постановлением

администрации Чулымского района

от 12.07.2021 № 350

(в редакции постановлений администрации

Чулымского района от 22.09.2021 № 472,

от 29.10.2021 № 568, от 17.01.2022 № 23,

от 18.07.2022 № 488, от 25.08.2022 № 596,

от 12.10.2022 № 694, от 14.03.2023 № 181,

от 15.06.2023 № 478, от 19.12.2023 № 1005

от 10.04.2024 № 265, от 21.11.2024 № 986,

от 17.01.2025 № 25, от 18.06.2025 № 408)

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий  Чулымского района

на 2022-2025 годы»

## 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Разработчик программы | Администрация Чулымского района |
| --- | --- |
| Участники программы | Структурные подразделения администрации Чулымского района: - управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры - управление экономического развития; |
|  | Администрации сельских поселений Чулымского района |
| Цель программы | Создание комфортных условий проживания в сельской местности Чулымского района |
| Задачи программы | Благоустройство сельских территорий Чулымского района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Чулымского района; - Количество сельских поселений, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий. |
| Этапы и сроки реализации программы. | Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации программы 2022 – 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы* | Общий объем средств из всех источников финансирования, необходимых для реализации программы, составляет 11973,63826 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 год – 4424,853 тыс. руб. 2023 год – 4774,83429 тыс. руб. 2024 год – 1157,38389 тыс. руб. 2025 год – 1616,56708 тыс. руб., в том числе: 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; Итого. Средства федерального и областного бюджетов (тыс. руб.); 3097,395 в том числе: Большеникольский с/с – 2000,0; Воздвиженский с/с – 659,51; Серебрянский с/с – 437,885; 3152,6501 в том числе: Серебрянский с/с – 365,59145; Ужанихинский с/с – 1097,04315; Чикманский с/с – 1690,0155; 797,89119 в том числе: Большеникольский с/с – 318,15786; Серебрянский с/с – 479,73333; 1127,91960 в том числе: Ужанихинский с/с – 1127,91960; 8175,85589. Средства местного бюджета (тыс. руб.), в том числе:; 249,872; 225,21933; 56,99223; 80,82835; 612,91191. бюджет муниципального района; 108,906 в том числе: Большеникольский с/с – 71,429; Воздвиженский с/с – 22,5; Серебрянский с/с – 14,977; 111,6163 в том числе: Серебрянский с/с – 12,05968; Ужанихинский с/с – 39,20251; Чикманский с/с – 60,35412; 28,49611 в том числе: Большеникольский с/с – 11,36278 Серебрянский с/с – 17,13333; 40,41417 в том числе: Ужанихинский с/с – 40,41417; 289,43258. бюджет поселения; 140,966 в том числе: Большеникольский с/с – 71,428; Воздвиженский с/с – 24,608; Серебрянский с/с – 44,93; 113,60303 в том числе: Серебрянский с/с – 14,0464; Ужанихинский с/с – 39,20250; Чикманский с/с – 60,35413; 28,49612 в том числе: Большеникольский с/с – 11,36278 Серебрянский с/с – 17,13334; 40,41418 в том числе: Ужанихинский с/с – 40,41418; 323,47933. Внебюджетные средства; 1077,586 в том числе: Большеникольский с/с – 714,286; Воздвиженский с/с – 235,542; Серебрянский с/с – 127,758; 1396,96486 в том числе: Серебрянский с/с – 144,218; Ужанихинский с/с – 538,49686; Чикманский с/с – 714,250; 302,50047 в том числе: Большеникольский с/с – 124,19847 Серебрянский с/с – 178,30200; 407,81913 в том числе: Ужанихинский с/с – 407,81913; 3184,87046. Итого:; 4424,853; 4774,83429; 1157,38389; 1616,56708; 11973,63826. *- прогнозные значения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализации Программы позволит достичь следующих результатов: - Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Чулымского района – 9 единиц; - Количество сельских поселений, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий – 9 единиц. |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы на территории Чулымского района

В состав Чулымского района входят 13 сельских поселений,  включающих в себя 51 сельских населенных пунктов.

За последние 10 лет в социально-экономическом развитии сельских территорий Чулымского района произошли значительные изменения. Численность сельского населения за данный период сократилась на 2,1 тыс. человек, или на 17,6 процентов. На 01.01.2021 года численность сельского населения в районе составила 9948 человек, что составляет 47,7 процентов от общей численности населения Чулымского района.

Общая площадь сельской территории района составляет 2181,7 тыс. га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 763,0 тыс. га.

Второй по значимости отраслью в производстве валового районного продукта является производство сельскохозяйственной продукции, удельный вес которой в общем объеме валового районного продукта составляет 26,2 процента.

Агропромышленный комплекс района представлен 5 сельскохозяйственными товаропроизводителями, 21 крестьянско-фермерским хозяйством, 5164 личными подсобными хозяйствами.

Основные отрасли сельскохозяйственного сектора: производство зерна, молока, мяса.

Дальнейшее  повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Чулымского района Новосибирской области во многом зависит от повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решению проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села в целом по Новосибирской области.

### Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии сельских территорий Чулымского района, являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий.

### Сельские территории Чулымского района обладают значительным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, высокий уровень качества жизни и благосостояния сельского населения, однако крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности не позволяют реализовать потенциал сельских территорий в полной мере.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки.

Проблема благоустройства территорий сельских населенных пунктов Чулымского района является одной из самых насущных, требующих эффективного решения. Требуется комплексный подход к благоустройству территорий общего пользования: оборудование тротуаров и ограждений, благоустройство общественных территорий, оборудование детских и спортивных площадок, обновление внешнего вида объектов социальной сферы, инфраструктуры и др.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство,  в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, не удастся улучшить условия жизнедеятельности в сельских населенных пунктах Чулымского района, приостановить миграцию сельских жителей в город, привлечения и закрепления специалистов для работы в социальной сфере и агропромышленном секторе сельской экономики.

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  Чулымского района на 2022-2025 годы» обусловлена необходимостью решения задач по обеспечению устойчивого развития сельских территорий и необходимостью государственной поддержки развития благоустройства в сельской местности.

### 3. Цель, задачи, сроки и

этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы –  создание комфортных условий проживания в сельской местности Чулымского района.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

- благоустройство сельских территорий Чулымского района.

Цель и задачи муниципальной программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Эффективность муниципальной программы определяется достижением запланированных показателей целевых индикаторов.

Срок реализации программы: 2022 - 2025 годы, этапы реализации программы не выделяются.

### 4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация основных мероприятий.

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами муниципальной программы мероприятий, и ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для решения задачи   «Благоустройство сельских территорий Чулымского района» направлены следующие мероприятия:

«Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанных проектов предусмотрено:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников;

и) создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;

к) ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

л) организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений.

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, местных бюджетов муниципального района и поселения, и внебюджетных источников.

Финансирование из средств федерального и областного бюджетов осуществляется посредством предоставления  субсидий бюджету Чулымского района из областного бюджета Новосибирской области, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности.

Финансирование из внебюджетных источников осуществляется за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности, в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств.

### 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов администрации Чулымского района, администраций сельских поселений, на территории которых реализовываются общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий.

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 11973,63826 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2022 год  –  4424,853 тыс. руб.

2023 год  –  4774,83429  тыс. руб.

2024 год  –  1157,38389  тыс. руб.

2025 год  –  1616,56708  тыс. руб.,

в том числе:

|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального и областного бюджетов (тыс. руб.) | 3097,395 в том числе: Большеникольский с/с – 2000,0; Воздвиженский с/с – 659,51; Серебрянский с/с – 437,885 | 3152,6501 в том числе: Серебрянский с/с – 365,59145; Ужанихинский с/с – 1097,04315; Чикманский с/с – 1690,0155 | 797,89119 в том числе: Большеникольский с/с – 318,15786; Серебрянский с/с – 479,73333 | 1127,91960 в том числе: Ужанихинский с/с – 1127,91960 | 8175,85589 |
| Средства местного бюджета (тыс. руб.), в том числе: | 249,872 | 225,21935 | 56,99223 | 80,82835 | 612,91191 |
| бюджет муниципального района | 108,906 в том числе: Большеникольский с/с – 71,429; Воздвиженский с/с – 22,5; Серебрянский с/с – 14,977 | 111,6163 в том числе: Серебрянский с/с – 12,05968; Ужанихинский с/с – 39,20251; Чикманский с/с – 60,35412 | 28,49611 в том числе: Большеникольский с/с – 11,36278 Серебрянский с/с – 17,13333 | 40,41417 в том числе: Ужанихинский с/с – 40,41417 | 289,43258 |
| бюджет поселения | 140,966 в том числе: Большеникольский с/с – 71,428; Воздвиженский с/с – 24,608; Серебрянский с/с – 44,93 | 113,60303 в том числе: Серебрянский с/с – 14,0464; Ужанихинский с/с – 39,20250; Чикманский с/с – 60,35413 | 28,49612 в том числе: Большеникольский с/с – 11,36278 Серебрянский с/с – 17,13334 | 40,41418 в том числе: Ужанихинский с/с – 40,41418 | 323,47933 |
| Внебюджетные средства | 1077,586 в том числе: Большеникольский с/с – 714,286; Воздвиженский с/с – 235,542; Серебрянский с/с – 127,758 | 1396,96486 в том числе: Серебрянский с/с – 144,218; Ужанихинский с/с – 538,49686; Чикманский с/с – 714,250 | 302,50047 в том числе: Большеникольский с/с – 124,19847 Серебрянский с/с – 178,30200 | 407,81913 в том числе: Ужанихинский с/с – 407,81913 | 3184,87046 |
| Итого: | 4424,853 | 4774,83429 | 1157,38389 | 1616,56708 | 11973,63826 |

Объем финансового обеспечения муниципальной программы является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению.

Распределение средств по сельским поселением за счет всех источников финансирования осуществляется по результатам отбора проектов и осуществляется путем внесения изменений в решение Совета депутатов Чулымского района о бюджете Чулымского района на текущий финансовый год и на плановый период в пределах объема финансового обеспечения муниципальной программы.

6. Организация управления и контроль за ходом

реализации программы

Заказчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Чулымского района.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются:

- управление экономического развития администрации Чулымского района;

- управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района;

- администрации сельских поселений Чулымского района Новосибирской области.

Заказчик муниципальной программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Новосибирской области и администрациями сельских поселений Чулымского района в ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

2) организует реализацию и финансирование мероприятий муниципальной программы в рамках своих полномочий;

3) обеспечивает методическое сопровождение реализации мероприятий муниципальной программы;

4) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципальной программы;

5) готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

6) проводит по итогам года анализ эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы и расходования финансовых средств на основе выполнения показателей и целевых индикаторов;

Исполнители при реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий:

1) организуют реализацию и финансирование мероприятий муниципальной программы, исполнителями которых они являются;

2) готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям муниципальной программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику  муниципальной программы;

3) осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

4) осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий муниципальной программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

5) анализируют, корректируют ход выполнения мероприятий муниципальной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации муниципальной программы;

6) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий муниципальной программы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;

7) представляют   заказчику  отчеты об исполнении мероприятий муниципальной программы;

8) обеспечивают закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9) обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям;

10) несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

11) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом, осуществляет подготовку годового отчета о реализации основных мероприятий программы по форме, утвержденной администрацией Чулымского района.

Администрации сельских поселений, являясь исполнителями мероприятий по благоустройству сельских территорий, включенных в муниципальную программу:

1) осуществляют функции заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

2) обеспечивают реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий на основе договоров или муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные муниципальной программой, в соответствии с Правилами предоставления субсидии бюджетам поселений Чулымского района из бюджета Чулымского района на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, утвержденных решением Совета депутатов Чулымского района.

4) обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям из внебюджетных источников.

## 7. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий посредством создание комфортных условий проживания в сельской местности Чулымского района и обеспечит достижение следующих результатов:

- будет реализовано 9 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в 9 сельских поселениях Чулымского района.

Достигнутые результаты позволят повысить:

- активность граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях;

- общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

В результате реализации муниципальной программы предусматривается повышение уровня благоустройства в сельской местности.

Эффект от реализации муниципальной программы будет выражен в повышении привлекательности территорий для проживания и ведения бизнеса, формировании условий для роста личных доходов населения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий

Чулымского района на 2022-2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Чулымского района от 12.07.2021 № 350

(в редакции постановлений администрации Чулымского района

от 22.09.2021 № 472, от 29.10.2021 № 568, от 17.01.2022 № 23,

от 18.07.2022 № 488, от 12.10.2022 № 694, от 14.03.2023 № 181,

## от 19.12.2023 № 1005, от 10.04.2024 № 265, от 17.01.2025 № 25, от 18.06.2025 № 408)

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Чулымского района на 2022-2025 годы»

| Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы (далее – Программа) | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам реализации |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Цель Программы – создание комфортных условий проживания в сельской местности Чулымского района. |  |  |  |  |  |  |
| Задача Программы - благоустройство сельских территорий Чулымского района. |  |  |  |  |  |  |
| - Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Чулымского района | Ед. | 3 | 3 | 2 | 1 | Значение показателя к концу реализации Программы – 9 единиц |
| - Количество сельских поселений, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий | Ед. | 3 | 3 | 2 | 1 | Значение показателя к концу реализации Программы – 9 единиц |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Комплексное

развитие сельских территорий

Чулымского района на 2022-2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Чулымского района от 12.07.2021 № 350

(в редакции постановлений администрации Чулымского района

от 22.09.2021 № 472, от 29.10.2021 № 568, от 17.01.2022 № 23, от 18.07.2022 № 488,

от 25.08.2022 № 596, от 12.10.2022 № 694, от 14.03.2023 № 181, от 15.06.2023 № 478,

## от 19.12.2023 № 1005, от 10.04.2024 № 265, от 21.11.20254 № 986, от 17.01.2025 № 25, от 18.06.2025 № 408)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  Чулымского района на 2022-2025 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.* |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Цель Программы – создание комфортных условий проживания в сельской местности Чулымского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Программы - благоустройство сельских территорий Чулымского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | УЭР УС,ЖКиДХ,РТИ Администрации сельских поселений | 2022-2025 годы | федеральный и областной бюджеты | 3097,395 в том числе: Большенико с/с – льский с/с – 2000,0; Воздвиженс кий с/с – 659,51; Серебрянски й с/с – 437,885 | 3152,6501 в том числе: Серебрянский с/с – 365,59145; Ужанихинск ий с/с – 1097,04315; Чикманский с/с – 1690,0155 | 797,89119 в том числе: Большеникольский с/с – 318,15786; Серебрянский с/с – 479,73333 | 1127,91960 в том числе: Ужанихинский с/с – 1127,91960 | Реализация 9 общественно значимых проектов по благоустройству в 9 сельских поселениях Чулымского района |
|  |  |  |  | местный бюджет района | 108,906 в том числе: Большеникольский с/с – 71,429; Воздвиженский с/с – 22,5; Серебрянский с/с – 14,977 | 111,6163 в том числе: Серебрянский с/с – 12,05968; Ужанихинский с/с – 39,20251; Чикманский с/с – 60,35412 | 28,49611 в том числе: Большеникольский с/с – 11,36278 Серебрянский с/с – 17,13333 | 40,41417 в том числе: Ужанихинский с/с – 40,41417 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет поселения | 140,966 в том числе: Большеникольский с/с – 71,428; Воздвиженский с/с – 24,608; Серебрянский с/с – 44,93 | 113,60303 в том числе: Серебрянский с/с – 14,0464; Ужанихинский с/с – 39,20250; Чикманский с/с – 60,35413 | 28,49612 в том числе: Большеникольский с/с – 11,36278 Серебрянский с/с – 17,13334 | 40,41418 в том числе: Ужанихинский с/с – 40,41418 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1077,586 в том числе: Большеникольский с/с – 714,286; Воздвиженский с/с – 235,542; Серебрянский с/с – 127,758 | 1396,96486 в том числе: Серебрянский с/с – 144,218; Ужанихинский с/с – 538,49686; Чикманский с/с – 714,250 | 302,50047 в том числе: Большеникольский с/с – 124,19847 Серебрянский с/с – 178,30200 | 407,81913 в том числе: Ужанихинский с/с – 407,81913 |  |
| Итого на реализацию мероприятия: |  |  |  |  | 4424,853 | 4774,83429 | 1157,38389 | 1616,56708 |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  | 4424,853 | 4774,83429 | 1157,38389 | 1616,56708 |  |
| в том числе: федеральный и областной бюджеты |  |  |  |  | 3097,395 | 3152,6501 | 797,89119 | 1127,91960 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 249,872 | 225,21933 | 56,99223 | 80,82835 |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | 1077,586 | 1396,96486 | 302,50047 | 407,81913 |  |

Список используемых сокращений:

УЭР – управление экономического развития администрации Чулымского района

УС,ЖКиДХ,РТИ – управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района

Примечание:

* объемы финансирования являются прогнозными