**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА**

**на 2020- 2030гг»»**

(в редакции постановления администрации Чулымского района от 12.04.2021 № 163; 10.06.2021 № 275; 07.07.2021 № 341; 05.08.2021 № 390; 16.08.2021 № 401; 16.09.2021 № 461; 03.11.2021 № 581; 28.01.2022 № 57; 12.04.2022 № 228; 01.07.2022 № 464; 20.10.2022 № 723; 17.02.2023 № 116; 13.06.2023 № 470, 13.07.2023 № 528, 28.08.2023 № 624, 09.02.2024 № 71, 14.02.2024 № 83, 02.04.2024 № 236, 26.09.2024 № 756, 12.02.2025 №75, 27.05.2025 № 344, 08.09.2025 № 629)

**РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Чулымского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| 1. | Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030 г.г.» (далее-муниципальная программа) |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 3. | Руководитель муниципальной программы | Начальник отдела культуры администрации Чулымского района |
| 4. | Разработчик (ответственный исполнитель) муниципальной программы | Администрация Чулымского района  (отдел культуры администрации Чулымского района) |
| 5. | Исполнители муниципальной программы | 1) отдел культуры администрации Чулымского района;  2) МКУК «РДКД»  3) МКУК КДЦ сельских поселений Чулымского района;  4) МКУК «Чулымская ЦБС»;  5) МБУДО Чулымского района ДМШ. |
| 6. | Перечень подпрограмм | подпрограммы не выделяются |
| 7. | Цели муниципальной программы | Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Чулымского района |
| 8. | Задачи муниципальной программы | 1. Формирование у населения потребности в культурных ценностях и реализации его творческого потенциала, вовлечение населения в культурную жизнь района;  2. Формирование гармоничной и комфортной культурной среды в сферы культуры;  3. Обеспечение сферы культуры профессиональными кадрами;  4. Развитие добровольческой и благотворительной деятельности;  5. Развитие и укрепление материально-технической базы, и обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, обустройство, поддержание на должном уровне состояние воинских захоронений;  6. Поддержка одаренных детей и творческой молодежи |
| 9. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) количество посетителей культурно–досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  2) количество публикаций и упоминаний в средствах массовой информации и в интернет – ресурсах о проводимых мероприятиях. Отзывы посетителей о качестве предоставляемых услуг, размещенных на сайтах муниципальных учреждений культуры;  3) количество мероприятий, направленных на развитие нравственных и духовных ценностей;  4) количество благотворительных акций, мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры с привлечением волонтеров;  5) количество участников благотворительных акций, мероприятий;  6) количество мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала разных категорий населения: инвалиды, многодетные семьи, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;  7) количество межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых совместно с духовенством;  8) доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации;  9) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Новосибирской области;  10) количество участников клубных формирований;  11) количество библиотек;  12) количество посещений сайтов библиотек в сети Интернет;  13) количество посетителей и подписчиков библиотек;  14) повышение уровня исполнительского мастерства в разных направлениях, путем увеличения числа лауреатских и дипломантских званий;  15) количество детей, получаемых дополнительное образование в муниципальных учреждениях культуры;  16) количество музейных комнат, находящихся в муниципальных учреждениях культуры,  количество музейных предметов основного фонда музейных комнат, представленных (во всех формах) посетителю  мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народного творчества (в т.ч. народных художественных промыслов и ремесел);  18) количество учреждений культуры, в которых пополняется материально-техническая база;  19) количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт;  20) количество воинских захоронений, на которых проведено обустройство;  21) количество стипендиатов Главы Чулымского района. |
| 10. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.  Срок реализации муниципальной программы 2020 – 2030 годы |
| 11. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы\* | Общий объем средств из всех источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 37 457,92449 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 265,0 тыс. рублей;  2021 год – 3 520,5 тыс. рублей;  2022 год – 5 766,46398 тыс. рублей.  2023 год – 8 754,51776 тыс. рублей;  2024 год – 8 380,97419 тыс. рублей;  2025 год – 1 735,46856 тыс. рублей.  2026 год – 1 777,0 тыс. рублей;  2027 год – 1 792,0 тыс. рублей;  2028 год – 1 807, 0 тыс. рублей.  2029 год – 1 822,0 тыс. рублей;  2030 год – 1 837,0 тыс. рублей  Общий объем средств муниципального бюджета составляет 29 186,42449 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 265,0 тыс. руб.  2021 год – 2523,4 тыс. руб.  2022 год – 3354,76398 тыс. руб.  2023 год – 6671,71776 тыс. руб.  2024 год – 6866,57419 тыс. руб.  2025 год – 469,96856 тыс. руб.  2026 год – 1777,0 тыс. руб.  2027 год – 1792,0 тыс. руб.  2028 год – 1807,0 тыс. руб.  2029 год – 1822,0 тыс. руб.  2030 год – 1837,0 тыс. руб.  Общий объем средств областного бюджета Новосибирской области составляет 8 271,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 997,1 тыс. руб.  2022 год – 2411,7 тыс. руб.  2023 год – 2082,8 тыс. руб.  2024 год – 1514,4 тыс. руб.  2025 год – 1265,5 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  2028 год – 0,0 тыс. руб.  2029 год – 0,0 тыс. руб.  2030 год – 0,0 тыс. руб.  \*- прогнозные значения |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу реализации муниципальной программы достичь следующих результатов:  1) увеличение числа посетителей культурно–досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 160,0 тыс. посещений;  2) увеличение количества публикаций и упоминаний в средствах массовой информации и в интернет – ресурсах о проводимых мероприятиях, отзывы посетителей о качестве предоставляемых услуг, размещенных на сайтах муниципальных учреждений культуры до 5,0 тыс. единиц;  3) увеличение количество мероприятий, направленных на развитие нравственных и духовных ценностей до 19 единиц;  4) увеличение количества благотворительных акций, мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры с привлечением волонтеров до 4 единиц;  5) увеличение количества участников благотворительных акций, мероприятий до 300 человек;  6) увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала разных категорий населения: инвалиды, многодетные семьи, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации до 15 единиц;  7) увеличение количества межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых совместно с духовенством до 3 единиц;  8) увеличение доли специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации до 25% от общего числа работников культуры;  9) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации - 100% ежегодно;  10) увеличение количества участников клубных формирований до 2390 человек;  11) сохранение количества библиотек в течение действия программы в количестве не менее 18 единиц;  12) увеличение количество посещений сайтов библиотек в сети Интернет до 18,0 тыс. посетителей;  13) увеличение количества посетителей и подписчиков библиотек до 14,0 тыс. человек;  14) повышение уровня исполнительского мастерства в разных направлениях, путем увеличения числа лауреатских и дипломантских званий на 5 единиц ежегодно;  15) увеличение количества детей, получаемых дополнительное образование в муниципальных учреждениях культуры до 200 человек;  16) увеличение количества музейных комнат, находящихся в муниципальных учреждениях культуры до 6 единиц;  17) увеличение количества мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народного творчества (в т.ч. народных художественных промыслов и ремесел) до 3 единиц;  18) увеличение количества учреждений культуры, в которых пополняется материально-техническая база на 2 учреждения ежегодно;  19) увеличение количества учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт не менее 2 единиц ежегодно;  20) увеличение воинских захоронений, на которых проведено обустройство – до 2 единиц;  21) увеличение количества стипендиатов Главы Чулымского района – до 2 чел. ежегодно |
| 13. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | <https://chulym.nso.ru/page/4903> |

**Раздел 2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы**

Стратегической целью развития района является достижение для населения Чулымского района качества жизни, достойного человека, и его постоянное улучшение на основе инновационно-ориентированной экономической и социальной политики. Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели является ориентация населения района посредством развития сферы культуры. Стратегией развития культуры определена основная цель развития сферы культуры и искусства - формирование культурно-ценностных ориентаций населения района посредством развития сферы культуры. Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации программы являются:

1) Наличие развитой сети досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.

В Чулымском районе действует сеть учреждений культуры клубного типа, включающая в себя 23 учреждения, в клубных формированиях района объединено 2300 человек.

2) Наличие богатого уникального историко-культурного наследия района, составляющего основу для создания уникального имиджа и конкурентоспособного туристического продукта, сформированная система охраны памятников истории и культуры на региональном и муниципальном уровнях.

На сегодняшний день на территории Чулымского района расположено

48 объектов культурного наследия, 2 из них включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3) Развитая сеть библиотек, обеспечивающих доступ жителей района

к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам, доступным через сеть Интернет, наличие возможностей для интеллектуального развития жителей района, в особенности в сельской местности.

В Чулымском районе на настоящий момент действует Чулымская централизованная библиотечная система с 23 филиалами.

4) Музейная сеть Чулымского района представлена постоянно действующими тематическими выставками, расположенными в музейных комнатах библиотек и КДЦ района.

На районном уровне вопросы в сфере культуры закреплены за отделом культуры администрации Чулымского района. В подведомственном подчинении отдела культуры администрации Чулымского района находятся следующие муниципальные учреждения:

- МКУК «РДКД»»;

- МКУК КДЦ сельских поселений Чулымского района;

-МКУК «Чулымская ЦБС»;

- МБУДО Чулымского района ДМШ.

Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации муниципальной программы являются:

- наличие разнопрофильной сети учреждений культуры, многообразие

видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями района своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;

- накопленный культурно-исторический потенциал района позволяет

рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда района, что, и предусмотрено Стратегией района;

- информатизация отрасли, которая включает, в том числе перевод

в электронную форму музейных фондов и библиотечных каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются Интернет- сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг учреждений;

- разработка административных регламентов муниципальных услуг,

что в значительной степени упростило административные процедуры, обеспечило прозрачность для населения принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры.

Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям

культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, которые заключаются в неравномерном распределении сети учреждений культуры и их недостаточном материально-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, требуют дополнительного оснащения современным оборудованием;

- недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры района, ограничивающая их коммуникативные возможности;

- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры

для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;

- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой).

Помимо этого, наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере культуры и искусства факторов:

- повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения,

компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители района предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры; одновременно с этим учреждения культуры района не всегда способны предложить более интересные для населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;

- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых

учреждениями культуры района, в результате ухудшения их материально - технической базы, не отвечающего нормативным требованиям обновления книжных фондов библиотек, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;

- недостаток в составе предложения учреждениями культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и тому подобное);

- недостаточно развитая система информирования учреждениями

населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных

информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей;

- наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия,

музейных и библиотечных фондов в результате недостаточного объема реставрационных работ, а также недостаточного обновления книжных фондов библиотек.

Значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциала.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной

перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития района.

Снижение привлекательности района как места проживания может

произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время, особенно в сельской местности, где предложение о проведении досуга со стороны коммерческих организаций отсутствует, или сильно ограничено. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отъезд населения в другие районы Новосибирской области, сокращение миграционного притока.

Снижение привлекательности района как туристического направления

может произойти в результате потери значимых объектов культурного наследия (объектов истории и архитектуры), отсутствия значимых культурных событий, проводимых на территории района. Это может создать препятствия для развития туристической отрасли района.

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов муниципальной власти и общественных объединений обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках муниципальной программы.

Сильные стороны

1. Уникальность и своеобразие историко-культурного наследия

Чулымского района, богатство традиций.

2. Развитие инфраструктуры сферы культуры.

3.Создание и продвижение культурных брендов района.

Слабые стороны

1. Недостаточно равный доступ населения района к культурным

ценностям и услугам учреждений культуры.

2. Недостаточный уровень качества и видового разнообразия услуг

учреждений культуры.

3. Старение кадров, недостаточное количество квалифицированных молодых специалистов.

4. Отсутствие автотранспорта для перевозки коллективов художественной самодеятельности.

Возможности

1 .Совершенствование межведомственного взаимодействия

по вопросам финансирования охранно-реставрационных мероприятий, укрепления правовых гарантий.

2. Расширение сети модельных библиотек и домов культуры; оказание мобильных видов услуг.

3.Формирование социально - культурных кластеров городского

и сельских поселениях; новых экономических отношений; создание прочной материальной базы.

4. Повышение уровня заработной платы и внедрение мощной

системы поощрений (гранты, премии, проектная деятельность), совершенствование системы подготовки кадров.

Угрозы

1. Потеря ценных объектов культурного наследия.

2. Низкий уровень жизни населения района, недостаточный уровень

образованности, духовного потенциала.

3. Высокий уровень конкуренции со стороны телевидения,

компьютерных игр, развлекательных учреждений; ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, неотвечающей требованиям времени.

4. Снижение престижа профессий в сфере культуры.

**Раздел 3. Цель и задачи, целевые индикаторы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

***Цель муниципальной программы:*** создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Чулымского района.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Формирование у населения потребности в культурных ценностях и реализации его творческого потенциала, вовлечение населения в культурную жизнь района;

2. Формирование гармоничной и комфортной культурной среды в сферы культуры;

3. Обеспечение сферы культуры профессиональными кадрами;

4. Развитие добровольческой и благотворительной деятельности;

5. Развитие и укрепление материально-технической базы, и обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, обустройство, поддержание на должном уровне состояние воинских захоронений»;

6. Поддержка одаренных детей и творческой молодежи.

Цель и задачи муниципальной программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Эффективность муниципальной программы определяется достижением запланированных показателей целевых индикаторов.

Срок реализации муниципальной программы: 10 лет (2020-2030 годы), этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**Раздел 4. Обоснование мероприятий муниципальной программы**

В рамках решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация основных мероприятий.

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами муниципальной программы мероприятий, и ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в [приложении № 2](#Par613) к муниципальной программе.

Для решения задачи 1. «Формирование у населения потребности в культурных ценностях и реализации его творческого потенциала, вовлечение населения в культурную жизнь района» направлены следующие мероприятия:

1. организация и проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, встреч, проектов и семинаров-практикумов, мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народного творчества (в т.ч. народных художественных промыслов и ремесел);
2. участие в региональных (районных) конкурсах, олимпиадах, фестивалях, творческих проектах.

Для решения задачи 2. «Формирование гармоничной и комфортной культурной среды в сфере культуры» направлены следующие мероприятия:

1. оказание методической и практической помощи работникам учреждений культуры;
2. организация и проведение межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых с духовенством, мероприятий по пропаганде и популяризации книги;
3. организация и проведение мероприятий по пропаганде инструментального и исполнительского творчества;
4. осуществление контроля за эксплуатацией звукового, светового и сценического оборудования учреждений культуры.

|  |
| --- |
| Для решения задачи 3. «Обеспечение сферы культуры профессиональными кадрами» направлены следующие мероприятия:   1. повышение уровня профессионального мастерства работников культуры; 2. участие в областном конкурсе на внесение в «Золотую книгу культуры» по итогам года. |

Для решения задачи 4. «Развитие добровольческой и благотворительной деятельности» направлены следующие мероприятия:

организация и проведение мероприятий по пропаганде добровольческой и благотворительной деятельности.

Для решения задачи 5. «Развитие и укрепление материально-технической базы, и обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, обустройство поддержание на должном уровне состояние воинских захоронений» направлены следующие мероприятия:

1. приобретение звукового и светового оборудования, одежды сцены, оргтехники, музыкальных инструментов;
2. комплектование книжных фондов муниципальной библиотеки;
3. приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальной организации дополнительного образования в сфере культуры;
4. реализация мероприятий по обустройству воинских захоронений;
5. проведение капитальных ремонтов объектов культуры.

Для решения задачи 6. «Поддержка одаренных детей и творческой молодежи» направлены следующие мероприятия:

назначение стипендий Главы Чулымского района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрацией Чулымского района.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов участников муниципальной программы.

Планируемый общий объем средств из всех источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 37 457,92449 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 265,0 тыс. рублей;

2021 год – 3 520,5 тыс. рублей;

2022 год – 5 766,46398 тыс. рублей.

2023 год – 8 754,51776 тыс. рублей;

2024 год – 8 380,97419 тыс. рублей;

2025 год – 1 735,46856 тыс. рублей.

2026 год – 1 777,0 тыс. рублей;

2027 год – 1 792,0 тыс. рублей;

2028 год – 1 807, 0 тыс. рублей.

2029 год – 1 822,0 тыс. рублей;

2030 год – 1 837,0 тыс. рублей Общий объем средств муниципального бюджета составляет 29 186,42449 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 265,0 тыс. руб.

2021 год – 2 523,4 тыс. руб.

2022 год – 3 354,76398 тыс. руб.

2023 год – 6 671,71776 тыс. руб.

2024 год – 6 866,57419 тыс. руб.

2025 год – 469,96856 тыс. руб.

2026 год – 1 777,0 тыс. руб.

2027 год – 1 792,0 тыс. руб.

2028 год – 1 807,0 тыс. руб.

2029 год – 1 822,0 тыс. руб.

2030 год – 1 837,0 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета Новосибирской области составляет 8 271,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 997,1 тыс. руб.

2022 год – 2 411,7 тыс. руб.

2023 год – 2 082,8 тыс. руб.

2024 год – 1 514,4 тыс. руб.

2025 год – 1 265,5 тыс. руб.

2026 год – 0,0 тыс. руб.

2027 год – 0,0 тыс. руб.

2028 год – 0,0 тыс. руб.

2029 год – 0,0 тыс. руб.

2030 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению. Объемы финансирования обозначаются в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

В целях реализации мероприятий муниципальной программы и достижения целевых показателей:

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета в соответствующем финансовом году и плановом периоде.

2) несет ответственность за реализацию муниципальной программы.

3) осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий муниципальной программы.

4) подготавливает проекты муниципальных правовых актов об изменениях и дополнений в муниципальную программу.

2. Руководитель муниципальной программы:

1) осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы;

2) ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет начальнику управления экономического развития администрации Чулымского района отчет о выполнении муниципальной программы за отчетный год и расчет интегральной оценки результативности реализации муниципальной программы.

**Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы можно оценить по показателям социальной значимости достигнутых результатов.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

1) увеличить количество посетителей культурно–досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 160,0 тыс. посещений;

2) увеличить количество публикаций и упоминаний в средствах массовой информации и в интернет – ресурсах о проводимых мероприятиях, отзывы посетителей о качестве предоставляемых услуг, размещенных на сайтах муниципальных учреждений культуры до 5,0 тыс. единиц;

3) увеличить количество мероприятий, направленных на развитие нравственных и духовных ценностей до 19 единиц;

4) увеличить количество благотворительных акций, мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры с привлечением волонтеров до 4 единиц;

5) увеличить количество участников благотворительных акций, мероприятий до 300 человек;

6) увеличить количество мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала разных категорий населения: инвалиды, многодетные семьи, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации до 15 единиц;

7) увеличить количество межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых совместно с духовенством до 3 единиц;

8) увеличить долю специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации до 25% от общего числа работников культуры;

9) сохранить отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Новосибирской области на уровне 100% ежегодно;

10) увеличить количество участников клубных формирований до 2390 человек;

11) сохранить количество библиотек в течение действия муниципальной программы в количестве не менее 18 единиц;

12) увеличить количество посещений сайтов библиотек в сети Интернет до 18,0 тыс. посетителей;

13) увеличить количество посетителей и подписчиков библиотек до 14,0 тыс. человек;

14) повысить уровень исполнительского мастерства в разных направлениях, путем увеличения числа лауреатских и дипломантских званий на 5 единиц ежегодно;

15) увеличить количество детей, получающих дополнительное образование в муниципальных учреждениях культуры до 200 человек;

16) увеличить количество музейных комнат, находящихся в муниципальных учреждениях культуры до 6 единиц;

17) увеличить количество мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народного творчества (в т.ч. народных художественных промыслов и ремесел) до 3 единиц;

18) увеличить количество учреждений культуры, в которых пополняется материально-техническая база на 2 учреждения ежегодно;

19) увеличить количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт не менее 2 единиц ежегодно;

20) увеличить количество воинских захоронений, на которых проведено обустройство – до 2 единиц;

21) увеличить количество стипендиатов Главы Чулымского района – до 2 человек ежегодно.

Степень достижения ожидаемых результатов определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

### «Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Чулымского района

на 2020- 2030 гг»,

утвержденной постановлением администрации

Чулымского района от 30.10.2019 № 700

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы «Развитие культуры Чулымского района на 2020- 2030 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | | **Исполнители программных мероприятий** | | **Срок**  **исполнения** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансирования,**  **тыс. руб. <\*>** | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Цель:** **Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Чулымского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Формирование у населения потребности в культурных ценностях и реализации его творческого потенциала, вовлечение населения в культурную жизнь района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение собрания социально – экономического партнерства организаций, предприятий, учреждений и общественности района «Славим людей труда» | | | Отдел культуры администрации Чулымского района, МКУК «РДКД» | ежегодно | Местный бюджет | 20,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15.0 | **129,0** | увеличение количество мероприятий, направленных на развитие нравственных и духовных ценностей |
| 1.2 | Организация районных праздников,  фестивалей, конкурсов, встреч, проектов и семинаров-практикумов | | | МКУК «РДКД» | Ежегодго в течение года | Местный бюджет | 130,0 | 106,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 175,0 | **1531,0** | 1.увеличение количества публикаций;  2.увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала разных категорий населения;  3.повышение уровня исполнительского мастерства |
| 1.3 | Участие в мероприятиях различного уровня, организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народного творчества (в т.ч. народных художественных промыслов и ремесел) | | | Отдел культуры администрации Чулымского района,  МКУК «РДКД | Ежегодго в течение года | Местный бюджет | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | **355,0** | 1.увеличение количества публикаций;  2.увеличение количества мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народного творчества(в т.ч. народных художественных промыслов и ремесел) |
| 1.4 | Организация и проведение празднования юбилея Чулымского района | | | Отдел культуры администрации Чулымского района,  МКУК «РДКД» | 2024 год | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 036,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1 036,512** | увеличение количество мероприятий, направленных на развитие нравственных и духовных ценностей |
| **Задача 2.** **Формирование гармоничной и комфортной культурной среды в сферы культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание методической и практической помощи работникам учреждений культуры | Отдел культуры администрации Чулымского района,  МКУК «РДКД» | | | Ежегодго в течение года | Местный бюджет | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **55** | 1. увеличение числа посетителей культурно–досуговых мероприятий; 2. увеличение количества участников клубных формирований |
| 2.2 | Осуществление контроля за эксплуатацией звукового, светового и сценического оборудования учреждений культуры | Отдел культуры администрации Чулымского района | | | Средства не требуются | | | | | | | | | | | | | | увеличение числа посетителей культурно–досуговых мероприятий |
| 2.3 | .Организация и проведение межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых с духовенством мероприятий по пропаганде и популяризации книги | МКУК «РДКД» | | | Ежегодго в течение года | Местный бюджет | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **420,0** | увеличение количества межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых совместно с духовенством |
| 2.4 | Организация и проведение мероприятий по пропаганде и популяризации книги | МКУК «Чулымская ЦБС» | | | Ежегодго в течение года | Местный бюджет | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | **345,0** | 1.сохранение количества библиотек;  2.увеличение количество посещений сайтов библиотек в сети Интернет;  3.увеличение количества посетителей и подписчиков библиотек |
| 2.5 | Участие в мероприятиях различного уровня, организация и проведение мероприятий по  пропаганде  инструментального и исполнительского творчества | МБУДО Чулымского района ДМШ,  МКУК «РДКД» | | | Ежегодго в течение года | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | **320,0** | 1.повышение уровня исполнительского мастерства;  2.увеличение количества детей, получаемых дополнительное образование |
| **Задача 3. Обеспечение сферы культуры профессиональными кадрами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Участие в областном конкурсе на внесение в «Золотую книгу культуры» по итогам года | Отдел культуры администрации Чулымского района | | | 2020 год | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **10,0** | 1.увеличение доли специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации;  2.сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Новосибирской области - 100% |
| 3.2 | Повышение уровня профессионального мастерства работников культуры | Отдел культуры администрации Чулымского района, МКУК «РДКД» | | | Ежегодго в течение года | Местный бюджет | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | **560,0** |
| **Задача 4. Развитие добровольческой и благотворительной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий по пропаганде добровольческой и благотворительной деятельности | Отдел культуры администрации Чулымского района, МКУК «РДКД» | | | Ежегодго в течение года | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | **65,0** | 1.увеличение количества публикаций;  2.увеличение количества благотворительных акций;  3.увеличение количества участников благотворительных акций |
| **Задача 5. Развитие и укрепление материально-технической базы, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, обустройство поддержание на должном уровне состояние воинских захоронений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Приобретение звукового и светового оборудования, одежды сцены, оргтехники, музыкальных инструментов, необходимых для предоставления услуг, повышения их качества, в том числе: | Отдел культуры админи страции Чулымского района,  МКУК КДЦ сельских поселений,  МКУК «РДКД» | | | ежегодно | Областной бюджет | 0,0 | 976,2 | 846,0 | 985,9 | 912,6 | 970,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4690,8** | увеличение количества учреждений культуры, в которых пополняется материально-техническая база |
| Местный бюджет | 0,0 | 15,88 | 12,01217 | 15,01371 | 13,89746 | 13,77424 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | **3046,34334** |
| 5.1.1 | МКУК Кабинетный КДЦ | МКУК Кабинетный КДЦ | | | 2021, 2028 годы | Областной бюджет | 0,0 | 488,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **488,1** |
| Местный бюджет | 0,0 | 7,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | **457,94** |
| 5.1.2 | МКУК Кокошинский КДЦ | МКУК Кокошинский КДЦ | | | 2021, 2028 годы | Областной бюджет | 0,0 | 488,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **488,1** |
| Местный бюджет | 0,0 | 7,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | **457,94** |
| 5.1.3 | МКУК Большеникольский КДЦ | МКУК Большеникольский КДЦ | | | 2022, 2029 годы | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **423,0** |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 6,00608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | **456,00608** |
| 5.1.4 | МКУК Ужанихинский КДЦ | МКУК Ужанихинский КДЦ | | | 2022, 2029 годы | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **423,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 6,00609 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | **456,00609** |
| 5.1.5 | МКУК Воздвиженский КДЦ | МКУК Воздвиженский КДЦ | | | 2023, 2025, 2030 годы | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,95 | 0,0 | 391,796 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **884,746** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,50685 | 0,0 | 5,56303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | **463,06988** |
| 5.1.6 | МКУК Иткульский КДЦ | МКУК Иткульский КДЦ | | | 2023, 2030 год | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **492,95** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,50686 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | **457,50686** |
| 5.1.7 | МКУК «РДКД» | МКУК «РДКД» | | | 2024, 2026 годы | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 912,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **912,6** |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,89746 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **913,89746** |
| 5.1.8 | МКУК Осиновский КДЦ | МКУК Осиновский КДЦ | | | 2025 год | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **578,304** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,21121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **8,21121** |
| 5.1.9 | МКУК Базовский КДЦ | МКУК Базовский КДЦ | | | 2027 год | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **450,0** |
| 5.1.10 | МКУК Серебрянский КДЦ | МКУК Серебрянский КДЦ | | | 2027 год | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **450,0** |
| 5.2 | Комплектование книжных фондов муниципальной библиотеки | МКУК «Чулымская ЦБС» | | | 2022-2025 годы | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 539,4 | 584,2 | 535,1 | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1954,1** | увеличение количества посетителей и подписчиков библиотек |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 7,65882 | 8,89644 | 8,14873 | 4,19432 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **28,89831** |
| 5.3 | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальной организации дополнительного образования в сфере культуры | МБУДО Чулымского района ДМШ | | | 2022, 2023 годы | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1026,3 | 512,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1539,0** | 1.повышение уровня исполнительского мастерства;  2.увеличение количества детей, получаемых дополнительное образование;  3.в муниципальных учреждениях культуры увеличение количества мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народного творчества(в т.ч. народных художественных промыслов и ремесел) |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15,69939 | 7,80761 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **23,507** |
| 5.4 | Реализация мероприятий по обустройству воинских захоронениях, в том числе: | Отдел культуры администрации Чулымского района,  администрации сельских поселений | | | 2021, 2024 годы | Областной бюджет | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **87,6** | увеличение воинских захоронений, на которых проведено обустройство |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,34 | 0,0 | 0,0 | 1,016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,356** |
| 5.4.1 | Кокошинский сельсовет | Администрация Кокошинского сельсовета Чулымского района | | | 2021, 2024 годы | Областной бюджет | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **87,6** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,34 | 0,0 | 0,0 | 1,016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,356** |
| 5.5 | Проведение капитальных ремонтов объектов культуры, в том числе | Отдел культуры администрации Чулымского района, КДЦ сельских поселений, МКУК «Чулымская ЦБС» | | | 2021-2030 годы | Местный бюджет | 0,0 | 2227,18 | 3024,39360 | 6 326,0 | 5470,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | **20 047,5736** | 1.увеличение количества учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт;  2.увеличение количества музейных комнат, находящихся в муниципальных учреждениях культуры |
| 5.5.1 | МКУК Базовский КДЦ | МКУК Базовский КДЦ | | | 2021, 2024 годы | Местный бюджет | 0,0 | 837,31 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **957,31** |
| 5.5.2 | ф-л МКУК «Чулымская ЦБС» Алексеевская сельская библиотека | МКУК «Чулымская ЦБС» | | | 2021 год | Местный бюджет | 0,0 | 146,37 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **146,37** |
| 5.5.3 | МКУК Каякский КДЦ | МКУК Каякский КДЦ | | | 2021-2024 годы | Местный бюджет | 0,0 | 250,0 | 200,0 | 630,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1480,0** |
| 5.5.4 | МКУК Воздвиженский КДЦ | МКУК Воздвиженский КДЦ | | | 2021-2022 годы | Местный бюджет | 0,0 | 993,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1493,5** |
| 5.5.5 | ф-л МКУК «РДКД» К-Техника | МКУК «РДКД» | | | 2022-2024 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 776,0 | 603,75932 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1879,75932** |
| 5.5.6 | МКУК Иткульский КДЦ | МКУК Иткульский КДЦ | | | 2022, 2024, 2027 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 399,99457 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1499,99457** |
| 5.5.7 | МКУК Кабинетный КДЦ | МКУК Каякский КДЦ | | | 2023-2024 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1000,0** |  |
| 5.5.8 | МКУК Ужанихинский КДЦ | МКУК Ужанихинский КДЦ | | | 2022, 2024-2025 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **745,0** |
| 5.5.9 | МКУК Чикманский КДЦ | МКУК Чикманский КДЦ | | | 2022-2026 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 379,3936 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1279,3936** |
| 5.5.10 | МКУК «Чулымская ЦБС» | МКУК «Чулымская ЦБС» | | | 2022-2023 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1700,0** |
| 5.5.11 | МКУК Куликовский КДЦ | МКУК Куликовский КДЦ | | | 2023-2024, 2030 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | **1300,0** |
| 5.5.12 | Ф-л МКУК Иткульский КДЦ Иткуль | МКУК Иткульский КДЦ | | | 2023 год | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **800,0** |
| 5.5.13 | МКУК Большеникольский КДЦ | МКУК Большеникольский КДЦ | | | 2023-2024 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1150,0** |
| 5.5.14 | МКУК Осиновский КДЦ | МКУК Осиновский КДЦ | | | 2023, 2028 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | **900,0** |
| 5.5.15 | МКУК Серебрянский КДЦ | МКУК Серебрянский КДЦ | | | 2023-2024 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 | 746,250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1416,25** |  |
| 5.5.16 | МКУК Кокошинский КДЦ | МКУК Кокошинский КДЦ | | | 2023-2024, 2029 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 999,99611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | **1799,9961** |
| 5.5.17 | Ф-л Ужанихинского КДЦ Михайловский | Ужанихинский КДЦ | | | 2024 год | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **100,0** |
| **Задача 6. Поддержка одарённых детей и творческой молодёжи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Назначение стипендий Главы Чулымского района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Чулымского района | Отдел культуры администрации Чулымского района | | | В течение года | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | **88** | увеличение количества стипендиатов Главы Чулымского района |
| **Всего финансовых затрат, в том числе за счет:** | | | | | | | **265,0** | **3 520,5** | **5 766,46398** | **8 754,51776** | **8 380,97419** | **1735,46856** | **1 777,0** | **1 792,0** | **1 807,0** | **1 822,0** | **1 837,0** | **37457,92449** |  |
| **средств областного бюджета НСО <\*>** | | | | | | | **0,0** | **997,1** | **2 411,7** | **2 082,8** | **1 514,4** | **1 265,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 271,5** |  |
| **средств местного бюджета <\*>** | | | | | | | **265,0** | **2 523,4** | **3 354,76398** | **6 671,71776** | **6 866,57419** | **469,96856** | **1 777,0** | **1 792,0** | **1 807,0** | **1 822,0** | **1 837,0** | **29186,42449** |  |
| **внебюджетных источников <\*>** | | | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

Примечание:

<\*>объемы финансирования являются прогнозными».