### АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2024       №  870

Об утверждении муниципальной

программы Чулымского района «Одаренные дети» на 2025-2027 годы

В целях выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантливой молодежи в Чулымском районе, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чулымского района «Одаренные дети» на 2025-2027 годы.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в соответствии с Уставом Чулымского района.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Чулымского района Шумакову Е.Н..

Глава Чулымского района                                                       С.Н. Кудрявцева

Иванова Т.П.

22-598

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чулымского района

от 28.10.2024     №  870

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Чулымского района

| N п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Чулымского района «Одаренные дети» на 2025-2027 годы(далее-муниципальная программа) |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 19.10.2023 №1738 «Об утверждении Правил выявления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»; постановление администрации Чулымского района от 30.09.2024 № 763 «Об утверждении реестра муниципальных программ Чулымского района» |
| 3. | Руководитель муниципальной программы | Начальник управления образования администрации Чулымского района |
| 4. | Разработчик (ответственный исполнитель) муниципальной программы | Администрация Чулымского района (управление образования администрации Чулымского района) |
| 5. | Исполнители муниципальной программы | 1) образовательные организации Чулымского района; 2) муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Межшкольный методический центр» Чулымского района; 3) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Чулымского района; 4) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Чулымского района В мероприятиях есть исполнитель МБУ ДОЛ «Чайка», управление образования администрации Чулымского района, МРЦ по работе с одарёнными детьми |
| 6. | Перечень подпрограмм | подпрограммы не выделяются |
| 7. | Цели муниципальной программы | Создание условий, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в условиях муниципальной системы образования. |
| 8. | Задачи муниципальной программы | 1. Создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей в рамках муниципальной системы образования; 2. Подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и внедрение нового опыта в практику работы образовательных организаций й и систему повышения квалификации педагогов; 3. Обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми; 4. Создание системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей в муниципальной системе образования с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. |
| 9. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей (участие в конкурсных мероприятиях) от общего количества обучающихся образовательных организаций района, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки детей; 2) количество педагогов, включенных в муниципальные и региональные конкурсы профессионального мастерства; 3) количество детей в возрасте от 5 до 18 лет – победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров различных уровней; 4) количество участников конкурсов с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. |
| 10. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Срок реализации муниципальной программы 2025 – 2027 годы |
| 11. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы* | Общий объем средств муниципального бюджета, необходимых для реализации программы, составляет 2307 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год – 732,0 тыс. руб. 2026 год –731,0 тыс. руб. 2027 год –844,0 тыс. руб. |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2027 году достичь следующих результатов: доля детей в возрасте от 5до 18 лет, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей (участие в конкурсных мероприятиях) составит не менее 20 % от общего количества обучающихся образовательных организаций района, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки детей;  количество педагогов, включенных в муниципальные и региональные конкурсы профессионального мастерства составит до 35 человек ежегодно. 3) количество детей в возрасте от 5 до 18 лет – победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров различных уровней достигнет до 280 человек; 4) количество участников конкурсов с использованием современных информационно-коммуникационных технологий – не менее 25 человек ежегодно. |
| 13. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | https://chulym.nso.ru/page/4903 |

Раздел 2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  п.7 перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, Концепция управления качеством образования в Новосибирской области на период с 2022 по 2027 год,  утвержденная приказом Минобразования Новосибирской   области от 24.05.2022 № 1041,    государственная программа Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п  – это документы,  в которых одним из основных направлений развития общего образования является развитие системы поддержки талантливых детей. Это направление основано на идее, что одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности. Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью на уровне государства обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии нашей страны.

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные дети дают уникальную возможность российскому обществу компенсировать потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они - национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей современного образования в России является сохранение и развитие творческого потенциала человека.

Решение этой проблемы актуализирует необходимость формирования инновационной системы образования, которая коренным образом изменит творчество, интеллектуальность, нравственность, духовность и образованность людей. Формирование инновационной системы образования предполагает выявление условий и средств, способствующих развитию одаренного ребенка.

Обучающиеся муниципального района ежегодно принимают активное и успешное участие во многих международных, всероссийских и региональных конкурсах. Система интеллектуальных, творческих конкурсов школьников зарекомендовала себя как эффективный инструмент поиска и выявления талантливых детей, которая повышает интерес школьников к интеллектуальной и творческой деятельности, создает стимулы к получению знаний сверх обязательной общеобразовательной программы. В школах внедряются и действуют инновационные формы работы с одаренными детьми: дни науки, научно-исследовательские и творческие проекты, мастер-классы, деловые игры.
           Вместе с тем еще остался ряд проблем, требующих решения. Несмотря на то, что ежегодно победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников участвуют в региональном этапе олимпиады, в ряде школ отсутствует системный подход к вопросам подготовки учащихся к олимпиадам. На всех ступенях развития и воспитания должно осуществляться выявление и развитие природных задатков детей. Поэтому необходимо дальнейшее обеспечение условий, которое будет способствовать максимальному раскрытию творческих и интеллектуальных способностей детей, включая создание муниципальной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, оказание адресной помощи и разработку индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом способностей детей.

Программно-целевой метод позволит объединить усилия органов муниципальной власти, администрации Чулымского района, образовательных организаций района и обеспечит достаточно высокий уровень координации действий, являясь инструментом для выработки подходов в реализации мер по поддержки и развитию творческих и интеллектуальных способностей детей в Чулымском районе.

Реализация муниципальной программы позволит:

- обеспечить условия для развития интеллектуального потенциала и талантов детей;

- реализовать поддержку проектной деятельности;

- создать систему непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей в рамках муниципальной системы образования;

- подготовить педагогические кадры к работе с одаренными детьми и внедрить новый опыт в практику работы образовательных организаций и систему повышения квалификации педагогов.

Данная программа предусматривает обеспечение условий для развития интеллектуального потенциала и талантов детей. Для реализации данной программы необходимо участие в совместной деятельности взрослого и ребенка, а значит, программа предусматривает привлечение к детским проблемам и их решению широкого круга общественности и организаций, предусматривая поддержку социально значимых проектов.

- Раздел 3. Цель и задачи, целевые индикаторы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы: создание условий, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в условиях муниципальной системы образования.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

- создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей в рамках муниципальной системы образования;

- подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и внедрение нового опыта в практику работы образовательных учреждений и систему повышения квалификации педагогов;

- обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми;

- создание системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей в муниципальной системе образования с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Цель  и задачи муниципальной программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Эффективность муниципальной программы определяется достижением запланированных показателей целевых индикаторов.

Срок реализации муниципальной программы: три года (2025-2027 годы), этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

- Раздел 4. Обоснование мероприятия муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация основных мероприятий.

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами муниципальной программы мероприятий, и ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для решения задачи 1. «Создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей в рамках муниципальной системы образования» направлены следующие мероприятия:

- участие в региональных (районных) конкурсах, олимпиадах, фестивалях, творческих проектах;

- организация и проведение конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад, фестивалей, районных профильных смен, каникулярных школ.

Для решения задачи 2. «Подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и внедрение нового опыта в практику работы образовательных организаций и систему повышения квалификации направлены следующие мероприятия:

- проведение районных конкурсов профессионального мастерства для педагогов общего, дополнительного и дошкольного образования, фестивалей педагогического мастерства, чествование педагогических работников, конференций;

-   участие в региональных конкурсах.

Для решения задачи 3. «Обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми» направлены следующие мероприятия: - организация и проведение, районных профильных смен, военно – полевых сборов, государственной итоговой аттестации выпускников, чествование педагогических коллективов; - проведение мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей в районе (премия Главы).

Для решения задачи  4. «Создание системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей в муниципальной системе образования с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» направлены следующие мероприятия:

- организация и проведение межмуниципальных конкурсов, сетевых игр,  направленных на увеличение численности участников в конкурсах с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов участников муниципальной программы.

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 2307 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 732,0 тыс. руб.

2026 год – 731,0 тыс. руб.

2027 год – 844,0 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы является прогнозным и подлежит ежегодному уточнению. Объемы финансирования обозначаются в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы

В целях реализации мероприятий муниципальной программы и достижения целевых показателей:

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета в соответствующем финансовом году и плановом периоде.

2) несет ответственность за реализацию программы.

3) осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий муниципальной программы.

4) подготавливает проекты муниципальных правовых актов об изменениях и дополнений в программу.

2. Руководитель муниципальной программы:

1) осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы;

2) ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет начальнику управления экономического развития администрации Чулымского района отчет, о выполнении программы за отчетный год и расчет интегральной оценки результативности реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы можно оценить по показателям социальной значимости достигнутых результатов.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей (участие в конкурсных мероприятиях) от общего количества обучающихся образовательных организаций района, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки детей к концу реализации муниципальной программы до 20 %;

 увеличить количество педагогов, включенных в муниципальные и региональные конкурсы профессионального мастерства до 35 человек;   увеличить количество детей в возрасте от 5 до  18 лет – победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров различных уровней,  до 280 человек еж;

4) увеличить количество участников конкурсов с использованием современных информационно-коммуникационных технологий – не менее 25 ежегодно.

Степень достижения ожидаемых результатов определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Чулымского района «Одаренные дети» на 2025-2027 годы,

утвержденной постановлением администрации Чулымского района от 28.10.2024 г. № 870

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы Чулымского района «Одаренные дети» на 2025-2027 годы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 (базовое значение) | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы: Создание условий, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в условиях муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей в рамках муниципальной системы образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей (участие в конкурсных мероприятиях) от общего количества обучающихся образовательных организаций района, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей | процент | 9 | 16 | 18 | 20 |  |
| Задача 2: Подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и внедрение нового опыта в практику работы образовательных учреждений и систему повышения квалификации педагогов | Количество педагогов, включенных в муниципальные и региональные конкурсы профессионального мастерства | Чел. | 25 | 35 | 35 | 35 |  |
| Задача 3: Обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров различных уровней | Чел. | 230 | 280 | 280 | 280 |  |
| Задача 4: Создание системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей в муниципальной системе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | Количество участников конкурсов с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | Чел. | 18 | 25 | 25 | 25 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Чулымского района «Одаренные дети» на 2025-2027 годы,

утвержденной постановлением администрации Чулымского района от 28.10. 2024   г. № 870

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Чулымского района «Одаренные дети» на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнители программных мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. <*> |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |  |
| Цель: Создание условий, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в условиях муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей в рамках муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МБОУ ДО ДДТ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 37,0 | Увеличение количества обучающихся включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей. |
| 1.2 | Городская спартакиада для детей старшего дошкольного возраста ДОО | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 24,0 |  |
| 1.3 | Научно-практическая конференция обучающихся начальных классов «Путь к успеху» | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 16,5 |  |
| 1.4 | Муниципальный этап конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 21,0 |  |
| 1.5 | Районный конкурс «Зеленая волна» и участие в областном этапе | УО | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 36,0 |  |
| 1.6 | Муниципальная олимпиада школьников начальных классов ОО Чулымского района «Ученик 21 века: пробуем силы, проявляем способности» | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 15,0 |  |
| 1.7 | Первенство области по баскетболу | МБОУ ДО ДЮСШ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 20 | 24 | 26 | 70,0 |  |
| 1.8 | Районный конкурс «Безопасное колесо» и участие в областном этапе | УО | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 |  |
| 1.9 | Муниципальный дистанционный конкурс методических материалов по внеурочной деятельности | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 16,5 |  |
| 1.10 | Областной фестиваль НСО по баскетболу | МБОУ ДО ДЮСШ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 72,0 |  |
| 1.11 | Сельская лига по минифутболу | МБОУ ДО ДЮСШ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 72,0 |  |
| 1.12 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | МБОУ ДО ДДТ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 51 |  |
| 1.13 | Фестиваль творческих проектов дошкольников и обучающихся начальной школы «Фейерверк Талантов» | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 24,0 |  |
| 1.14 | Районная дневная профильная смена «Волшебный мир искусства» | МБОУ ДО ДДТ МРЦ по работе с одарёнными детьми | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 66 |  |
| 1.15 | Районный конкурс чтецов «Живая классика» | МБОУ ДО ДДТ МРЦ по работе с одарёнными детьми | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 12,0 |  |
| 1.16 | Районная каникулярная школа естественно-научной и технической направленности | МБОУ ДО ДДТ МРЦ по работе с одарёнными детьми | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 120,0 |  |
| 1.17 | Конкурс «Ученик года» | МБОУ ДО ДДТ МРЦ по работе с одарёнными детьми | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 66,0 |  |
| 1.18 | Фестиваль талантов «Юные дарования Чулымского района» | МБОУ ДО ДДТ МРЦ по работе с одарёнными детьми | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 66,0 |  |
| 1.19 | Региональный этап национальной технологической олимпиады (НТО Junior, НТО для 8-11 кл) | МБОУ ДО ДДТ МРЦ по работе с одарёнными детьми | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 28,0 |  |
| 1.20 | Научно-практическая конференция «Калейдоскоп талантов» для учащихся 5-7 классов | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 18,0 |  |
| Задача 2. Подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и внедрение нового опыта в практику работы образовательных организаций и систему повышения квалификации педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Юбилеи школ: 2025 г.: - МБОУ ДО ДДТ Чулымского района, 2025 год – 30 лет (июнь 1995). -МКОУ Большеникольская СОШ, 2025 год – 75 лет (28.06.2025). -МКДОУ детский сад «Улыбка» 1 корпус, 2025 год 40 лет (апрель 1985). -МКОУ Михайловская СОШ, 2025 год – 25 лет (ноябрь 2000). 2026 г.: - МКОУ Воздвиженская СОШ, 2026 год – 50 лет (июня 1976). - МКОУ Ужанихинская СОШ, 2026 год – 95 лет (февраль 1931). - МКОУ Базовская СОШ , 2026 год – 90 лет (июнь1936). - МКОУ Иткульская СОШ, 2026 год – 60 лет (февраль 1966). 2027г.: - МКОУ Кабинетная СОШ, 2027 год – 85 лет (31.08.1942). - МКОУ Чикманская СОШ, 2027 год – 70 лет (февраль 1957). - МКОУ Серебрянская СОШ, 2027 год – 60 лет (июнь 1967). - МКОУ Кокошинская СОШ, 2027 год – 70 лет (февраль 1957). - МКОУ Алексеевская ООШ, 2027 год – 60 лет (август 1967). - МКОУ ДО ММЦ, 2027 год – 30 лет (ноябрь 1997). | УО | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 140,0 | Увеличение количества педагогов, включенных в муниципальные и региональные конкурсы профессионального мастерства |
| 2.2 | «Учитель года» - районный профессиональный конкурс и участие в областном этапе «УГ» | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 87,0 |  |
| 2.3 | Районный конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | УО | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 70,0 | 8,0 | 9,0 | 24,0 |  |
| 2.4 | Муниципальный дистанционный Квест-игра для педагогов Чулымского района «Через тернии к звездам» | МКОУ ДО ММЦ | 2025, 2027 | Муниципальный бюджет | 4,0 | 0 | 6,0 | 10,0 |  |
| 2.5 | Фестиваль молодых педагогов «Профперспектива» | МКОУ ДО ММЦ | 2026 | Муниципальный бюджет | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 |  |
| 2.6 | Районный конкурс «Воспитатель года» | УО | 2025, 2027 | Муниципальный бюджет | 13,0 | 0 | 13,0 | 26,0 |  |
| 2.7 | Муниципальный дистанционный конкурс педагогов дошкольного образования | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 15,0 |  |
| 2.8 | Районная августовская педагогическая конференция | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 78,0 |  |
| 2.9 | Чествование работников дошкольного образования (районные педагогические чтения) | УО | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 24,0 |  |
| 2.10 | Районный праздник «День Учителя» | УО | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 43,0 |  |
| 2.11 | МЭ регионального конкурса «Профвызовы или На шаг впереди» | МБОУ ДО ДДТ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 27,00 |  |
| Задача 3. Обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Военно-полевые сборы | УО | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 165,0 | Увеличение количества детей победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров различных уровней |
| 3.2 | Районная профильная военно – патриотическая смена «Особое назначение» | МБОУ ДО ДДТ, МБУ ДОЛ «Чайка» | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 480,0 |  |
| 3.3 | Премия Главы Чулымского района медалистам | УО | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 130,0 |  |
| 3.4 | ГИА май-июнь | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 23,0 | 26,0 | 28,0 | 77,0 |  |
| Задача 4. Создание системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей в муниципальной системе образования с использованием современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Межмуниципальный дистанционный Квест – игра «Я ищу затерянное время» | МКОУ ДО ММЦ | 2025-2027 | Муниципальный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | увеличения количества участников в конкурсах с использованием современных информационно-коммуникационных технологий |
| 4.2 | муниципальный сетевой фестиваль педагогических идей «К вершинам мастерства» | МКОУ ДО ММЦ | 2025, 2027 | Муниципальный бюджет | 7,0 | 0 | 8,0 | 15,0 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: |  |  |  |  | 732 | 731 | 844 | 2307 |  |
| средств областного бюджета НСО <*> |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средств местного бюджета <*> |  |  |  |  | 732 | 731 | 844 | 2307 |  |
| внебюджетных источников <*> |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Список используемых сокращений:

МБОУ ДО ДДТ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Чулымского района;

МБОУ ДО ДЮСШ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Чулымского района;

МКОУ ДО ММЦ - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Межшкольный методический центр» Чулымского района;

МРЦ по работе с одарёнными детьми – муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми;

УО – управление образования администрации Чулымского района.

Примечание:

<*>объемы финансирования являются прогнозными